## PTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL AGOSTO DE 2023 | VALOR TOTAL (VALOR TOTAL AGOSTO DE 2023+IPC (7,36%)
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
| 1.01 |  | 1.0P | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 61924.55 | 276 | 17091176 | 18349086.5536
| 1.02 |  |  | DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS | M2 | 61924.55 | 437 | 27061028 | 29052719.6608
| 1.03 |  |  | EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS | M3 | 78916.85 | 2860 | 225702191 | 242313872.2576
| 1.04 | INV900 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL COMÚN DE EXCAVACIONES | M3 - KM | 39120.05 | 881 | 34464764 | 37001370.6304
| 1.05 | INV220 |  | LLENOS Y CONFORMACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO | M3 | 31922.52 | 6370 | 203346452 | 218312750.8672
| 1.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PARA ESTANQUES | M2 | 35646.45 | 11387 | 405906126 | 435780816.8736 | 980810616.8432
| 220-1 |  |  | TERRAPLEN VIA | M3 | 90 | 10091.1941 | 908207 | 975051.0352
| 230.1P |  |  | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO (GRAVAS) DEL MISMO PREDIO (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 244.32 | 70411.0329 | 17202824 | 18468951.8464
| 310-13 |  |  | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 2120 | 709.2463 | 1503602 | 1614267.1072
| 311-13 |  |  | AFIRMADO | M3 | 200 | 70411.0329 | 14082207 | 15118657.4352 | 36176927.424
Subtotal | [7 empty] | 947268577 | 1016987544.2672
2 | SISTEMA DE DESAGUE
| 2.01 | INV640 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION | M3 | 0.6 | 459698 | 275819 | 296119.2784
| 2.02 |  |  | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA DE 1.90 X 2.35 METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM | UN | 3 | 3145197 | 9435591 | 10130050.4976
| 2.03 |  |  | COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS VASTAGO EN TUBERIA GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1" | UN | 4 | 445902 | 1783608 | 1914881.5488
| 2.04 | INV640 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 515.86 | 7743 | 3994304 | 4288284.7744
| 2.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR DE 10" PVC , INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO | ML | 488.98 | 120663 | 59001794 | 63344326.0384
Subtotal | [7 empty] | 74491116 | 79973662.1376
3 | SISTEMA RACEWAY (IPRS)
| 3.01 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE BLOWER | M3 | 0.2 | 459698 | 91940 | 98706.784
| 3.02 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA, 2.0X2.0 M ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO,. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA D-84 | UN | 1 | 202156 | 202156 | 217034.6816
| 3.03 |  |  | PEDESTAL DE FUNDACIÓN DE 50X50X50 CM EN CONCRETO CICLÓPEO 50% PIEDRA Y CONCRETO DE 21MPA AL 50% , INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | UN | 247 | 254218 | 62791846 | 67413325.8656
| 3.04 | INV672 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M., MALLA ELECTROSOLDADA D-84. | M2 | 250.5 | 105709 | 26480105 | 28429040.728
| 3.05 |  |  | CONSTRUCCION DE PAREDES EN MADERA PLASTICA, PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M. | UN | 247 | 94506 | 23342982 | 25061025.4752
| 3.06 |  |  | PASARELA DE TRABAJO EN MADERA PLASTICA ANCHO 1.5 M, PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M CON APOYOS DIAGONALES EN LISTONES PLASTICOS DE 9X9CMX3M Y TABLA PLASTICA DE 10X2CMX2M. | ML | 100 | 730857 | 73085700 | 78464807.52
| 3.07 |  |  | CELDA DIVISORIA EN TUBERÍA GALVANIZADA 2 PULGADAS CALIBRE 14, FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE ÁGULO DE 1 1/2 EN 3/16, ANCLADA AL MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN | 16 | 1525369 | 24405904 | 26202178.5344
| 3.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PÁRA SISTEMA IPRS | M2 | 2247.5 | 17760 | 39915600 | 42853388.16
Subtotal | [7 empty] | 250316233 | 268739507.7488
4 | SISTEMA DE PESCA
| 4.01 |  |  | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.0X1.0M X40 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACERO EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION | UN | 18 | 358955 | 6461190 | 6936733.584
| 4.02 |  |  | COLUMNA EN CONCRETO DE 30X30CM Y 3.0M , INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. | UN | 18 | 608800 | 10958400 | 11764938.24
Subtotal | [7 empty] | 17419590 | 18701671.824
5 | SISTEMA DE AIREACION, SISTEMA ANTIPAJARO Y BODEGA
| 5.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 40 FT PARA BODEGA, INCLUYE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA (12,2X2,44M,e=0,15M) PARA SOPORTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO FINAL | UN | 1 | 22143715 | 22143715 | 23773492.424
Subtotal | [7 empty] | 22143715 | 23773492.424
6 | SISTEMA ELÉCTRICO
| 6.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30KVA, SEGÚN NORMA VIGENTE DEL OPERADOR DE RED EN POSTE EXISTENTE. INCLUYE HERRAJES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, CONECTORES TRANSVERSALES, TORNILLOS, PUESTA A TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE POSTE Y TRANSFORMADOR | UN | 1 | 19162300 | 19162300 | 20572645.28
| 6.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN SUSPENSIÓN RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS | UN | 11 | 1497360 | 16470960 | 17683222.656
| 6.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN ÁNGULO RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS | UN | 5 | 1854830 | 9274150 | 9956727.44
| 6.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN REFERENCIA RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS | UN | 4 | 3087030 | 12348120 | 13256941.632
| 6.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA TERMINAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS | UN | 1 | 2590930 | 2590930 | 2781622.448
| 6.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 12M 750KGF PARA RED PRIMARIA | UN | 6 | 3399445 | 20396670 | 21897864.912
| 6.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 9M 510KGF PARA RED SECUNDARIA | UN | 7 | 2203630 | 15425410 | 16560720.176
| 6.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIDA DE POSTE PARA RED SECUNDARIA | UN | 7 | 367778 | 2574446 | 2763925.2256
| 6.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIENTO CONVENCIONAL PARA POSTE SECUNDARIO | UN | 5 | 217361 | 1086805 | 1166793.848
| 6.1 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLES 4X1/0 AWG | M | 1630 | 19553 | 31871390 | 34217124.304
| 6.11 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN EN CABLE CUADRUPLEX 3X1/0 + 2 AWG | M | 250 | 37114 | 9278500 | 9961397.6
| 6.12 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN EN CABLE TRIPLEX 2X4 + 4 AWG | M | 250 | 15086 | 3771500 | 4049082.4
| 6.13 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x2 + 4+ 6 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA ACOMETIDAS DE GABINETE PRINCIPAL | M | 31 | 140910 | 4368210 | 4689710.256
| 6.14 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x2 + 4 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA GABINETE PROCESOS ML-02 | M | 20 | 124908 | 2498160 | 2682024.576
| 6.15 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x8 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA ALUMBRADO PÚBLICO | M | 16 | 33955 | 543280 | 583265.408
| 6.16 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 4x8 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA BLOWERS | M | 10 | 45780 | 457800 | 491494.08
| 6.17 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 4x10 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA BOMBA DE EXTRACCIÓN Y TRANSFORMADOR BAJA-BAJA | M | 48 | 26097 | 1252656 | 1344851.4816
| 6.18 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE CONTROL DE POTENCIA 4x14 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO | M | 270 | 10599 | 2861730 | 3072353.328
| 6.19 |  |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE MEDIDA SEMIDIRECTACTA. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA INTEMPERIE, CONTADOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA 3F-4H, TC'S, PROTECCIÓN, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. INCLUYE TUBERÍA HASTA CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA Y ACOMETIDA | UN | 1 | 7588063 | 7588063 | 8146544.4368
| 6.2 |  |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PROTECCIÓN Y CONTROL ML-02. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAR EQUIPOS, INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA SEGÚN DIAGRAMA, ANALIZADOR DE REDES, DPS TIPO 2, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD 20HP, 1 VARIADOR 5HP, 1 VARIADOR 1HP, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. | UN | 1 | 14583860 | 14583860 | 15657232.096
| 6.21 |  |  | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PROTECCIÓN Y CONTROL ML-03. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAR EQUIPOS, INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA SEGÚN DIAGRAMA, ANALIZADOR DE REDES, DPS TIPO 2, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD 4HP, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. | UN | 1 | 27112060 | 27112060 | 29107507.616
| 6.22 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60CM X 80CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | UN | 3 | 717171 | 2151513 | 2309864.3568
| 6.23 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 40CM X 40CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | UN | 1 | 401469 | 401469 | 431017.1184
| 6.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SEGÚN NORMA DEL OPERADOR DE RED. INCLUYE VARILLA COPPERWELD DE 2,4 M DE LONGITUD Y 5/8” DE DIÁMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO, SOLDADURA EXOTÉRMICA | UN | 30 | 328661 | 9859830 | 10585513.488
| 6.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN PARA CONTENEDOR, INCLUYE: 4 LUMINARIAS HERMÉTICAS LED 4 PROYECTORES LED 30W 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2 INTERRUPTORES 3 TOMACORRIENTES 15A 120V 1 TOMACORRIENTE GFCI 1 TOMA BIFILAR 250V 1 TABLERO DE PROTECCIONES 12CTOS CON PUERTA + TOTALIZADOR 40A 1 TRANSFORMADOR BAJA BAJA EN GENERAL LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL CONTENEDOR | GL | 1 | 7678566 | 7678566 | 8243708.4576
| 6.26 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO DE 17.6KW CONFORMADO POR 32 MÓDULOS SOLARES DE 550WP, INVERSOR 15-20KW, PROTECCIONES, CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN HASTA GABINETE PRINCIPAL ML-01 | UN | 1 | 111440000 | 111440000 | 119641984
Subtotal | [7 empty] | 337048378 | 361855138.6208
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1648687609 | 1770031017.0224
[7 empty] | CERTIFICACIÓN RETIE | 6000000 | 6000000
[7 empty] | A.I.U. 14,93% | 246171515 | 264289739.234
|  |  |  | TOTAL PROYECTO (A) |  |  |  | 1900859124 | 2040320756.2564
|  |  |  | TOTAL INTERVENTORIA (B) |  |  |  | 95883774 | 102940819.7664
|  |  |  | VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) |  |  |  | 1996742898 | 2143261576.0228
VALOR TOTAL EN LETRAS:
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 10.36%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 3.57%
NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 14.93%

## PROG Y F F
DEPARTAMENTO DE META
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE FONDO
CAPITULO | DESCRIPCION | ITEMS QUE COMPRENDE | VALOR | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 | MES 6 |  |  |  | MES 7
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  | S1 | S2 | S3 | S4
A | PROCESO PRECONTRACTUAL
1 | PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES | 1,01 - 1,06 | 980810616.8432 |  |  | MES 3 S1: 490405308.4216; MES 4 S1: 490405308.4216
2 | SISTEMA DE DESAGUE | 2,01 - 2,05 | 79973662.1376 |  |  | MES 4 S1: 31989464.855 | 31989464.855 | 15994732.4275
3 | SISTEMA RACEWAY (IPRS) | 3,01 - 3,08 | 268739507.7488 |  |  | MES 4 S1: 89579835.9163 | 89579835.9163 | 89579835.9163
4 y 5 | SISTEMA DE PESCA Y SISTEMA DE AIREACIÓN, SISTEMA ANTIPAJARO, BODEGA | 4,01, 4,02, 5,01 | 42475164.248 | [10 empty] | 14158388.0827 | 28316776.1653
6 | SISTEMA ELÉCTRICO | 6,01 - 6,26 | 361855138.6208 | [10 empty] | 72371027.7242 | 289484110.8966
1 | VÍA INTERNA DEL PREDIO | 2020-1, 230-1P, 310,13, 311,13 | 36176927.424 | [10 empty] | 7235385.4848 | 28941541.9392
B | LIQUIDACION
| Costo directo |  | 1770031017.0224 |  |  | MES 3 S1: 490405308.4216; MES 4 S1: 611974609.1929 | 215334102.0629 | 452316997.345
| Gastos Administrativos |  | 264289739.234 |  |  | MES 3 S1: 73224192.03; MES 4 S1: 91376144.44 | 32152314.36 | 67537088.41
| Costo total Obra |  | 2034320756.2564 |  |  | MES 3 S1: 563629500.4516; MES 4 S1: 703350753.6329 | 247486416.4229 | 519854085.755
| Interventoria |  | 102940819.7664 |  |  | MES 3 S1: 20588163.9533; MES 4 S1: 20588163.9533 | 20588163.9533 | 20588163.9533 |  |  |  | 20588163.9533
| Costo acumulativo |  | 2137261576.0228 |  |  | MES 3 S1: 584217664.4; MES 4 S1: 1308156581.99 | 1576231162.37 | 2116673412.08 |  |  |  | 2137261576.03
Porcentaje total | [5 empty] | MES 3 S1: 27.33%; MES 4 S1: 33.87% | 12.54% | 25.29% |  |  |  | 0.9633%
Porcentaje acumulado | [5 empty] | MES 3 S1: 27.33%; MES 4 S1: 61.21% | 73.75% | 99.04% |  |  |  | 100%

## AIU
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
|  | ECOMUN | [5 empty] | VERSION
|  | DISCRIMINACION DEL A.I.U | [5 empty] | PAGINA | 1 DE 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
VALOR COSTO DIRECTO : | [9 empty] | 1648687609
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | SALARIO MES | FACTOR PRESTACIONAL | SALARIO CON PRESTACIONES | CANT | DEDICACIÓN (%) | N° MESES | VALOR PARCIAL | %
1 | PERSONAL DE OBRA
1.1 | Director de obra - Ingeniero con postgrado |  | 4000000 | 120% | 4800000 | 1 | 30% | 6 | 8640000 | 0.5241%
1.2 | Residente de obra - Ingeniero Civil |  | 2520000 | 123% | 3099600 | 1 | 100% | 6 | 18597600 | 1.128%
1.3 | Ingeniero Electricista |  | 2520000 | 120% | 3024000 | 1 | 50% | 6 | 9072000 | 0.5503%
1.4 | Profesional SISO - Especialista |  | 2500000 | 120% | 3000000 | 1 | 40% | 6 | 7200000 | 0.4367%
PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
1.5 | Topografo - Tecnologo |  | 2200000 | 115% | 2530000 | 1 | 100% | 6 | 15180000 | 0.9207%
1.6 | Secretaria - Tecnológo |  | 1160000 | 140% | 1624000 | 1 | 100% | 6 | 9744000 | 0.591%
1.7 | Celador |  | 1600000 | 140% | 2240000 | 1 | 100% | 4 | 8960000 | 0.5435%
1.8 | Conductor |  | 1160000 | 110% | 1276000 | 1 | 100% | 4 | 5104000 | 0.3096%
1.9 | Cadenero |  | 1160000 | 110% | 1276000 | 1 | 100% | 6 | 7656000 | 0.4644%
| COSTO DE PERSONAL | [7 empty] | 90153600 | 5.468%
2 | GASTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | VALOR MENSUAL | CANT | N° MESES
2.1 | Campamento de obra |  |  |  |  | 650000 | 1 | 6 | 3900000 | 0.2366%
2.2 | Arriendo de oficina |  |  |  |  | 600000 | 1 | 6 | 3600000 | 0.2184%
2.3 | Alquiler de equipos de oficina |  |  |  |  | 700000 | 1 | 6 | 4200000 | 0.2547%
2.4 | Dotación de campamento |  |  |  |  | 757982 | 1 | 6 | 4547892 | 0.2758%
2.5 | Asesoría contable, financiera y Legal |  |  |  |  | 3500000 | 1 | 6 | 21000000 | 1.274%
2.6 | Camioneta 4x4 modelo 2010 en adelante, incluye combustible |  |  |  |  | 5000000 | 1 | 6 | 30000000 | 1.82%
| GASTOS OPERACIONALES | [7 empty] | 67247892 | 4.079%
3 | ENSAYOS DE LABORATORIOS |  |  | UND | CANT | VALOR |  |  | VALOR PARCIAL
3.1 | Diseño de mezcla |  |  | UN | 1 | 300000 |  |  | 300000 | 0.0182%
3.2 | Rotura de cilindro incluye transporte |  |  | UN | 9 | 25000 |  |  | 225000 | 0.01365%
3.3 | Proctor modificado |  |  | UN | 40 | 150000 |  |  | 6000000 | 0.3639%
3.4 | Densidad de campo |  |  | UN | 30 | 70000 |  |  | 2100000 | 0.1274%
3.5 | Pruebas fuentes de material |  |  | UN | 2 | 150000 |  |  | 300000 | 0.0182%
3.6 | Estudio de Suelos |  |  | UN | 1 | 4500000 |  |  | 4500000 | 0.2729%
| GASTOS OPERACIONALES | [7 empty] | 13425000 | 0.8143%
4
4.1 | [9 empty] | 0%
4.2 | [9 empty] | 0%
4.3 | [9 empty] | 0%
4.4 | [9 empty] | 0%
0%
5
5.1 | [9 empty] | 0%
5.2 | [9 empty] | 0%
5.3 | [9 empty] | 0%
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS | [7 empty] | 0 | 0%
| SUBTOTAL ADMINISTRACION | [7 empty] | 170826492 | 10.36%
| IMPREVISTOS | [7 empty] | 16486876 | 1%
| Aumento sustancial de Materiales y suministros | [7 empty] | 8243438 | 0.5%
| Condiciones Climaticas Adversas | [7 empty] | 8243438 | 0.5%
| UTILIDAD DEL CONTRATISTA | [7 empty] | 49460628 | 3%
| IVA Sobre la Utlidad (19%) | [7 empty] | 9397519.32 | 0.57%
TOTAL ADMINISTRACION, UTILIDAD Y IMPREVISTOS : | [8 empty] | 246171515 | 14.93%

## PTO INTERVENTORÍA
DEPARTAMENTO DE META
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN
CALCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
N° | CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | G
|  | SUELDO MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | F.M. | VALOR MES (A * B * C* D) | N° DE MESES | TOTAL PARCIAL (E * F)
1 | PERSONAL
1.1 | PERSONAL DE SUPERVISIÓN
1.1.1 | DIRECTOR DE OBRA Y/O INTERVENTORIA | 4000000 | 1 | 50% | 2.02 | 4040000 | 7 | 28280000
1.1.2 | RESIDENTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA | 2500000 | 1 | 100% | 2.02 | 5050000 | 7 | 35350000
1.2 | PERSONAL DE APOYO
1.2.1 | Auxiliar de oficina | 1160000 | 1 | 50% | 2.16 | 1252800 | 7 | 8769600
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [6 empty] | 72399600
OTROS COSTOS DIRECTOS
2 | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
3 | ENSAYOS DE LABORATORIO
3.1 | Diseño de mezcla |  |  |  | Und | 1 |  | 300000 | 300000
3.2 | Rotura de cilindro incluye transporte |  |  |  | Und | 9 |  | 25000 | 225000
3.3 | Proctor modificado |  |  |  | Und | 35 |  | 150000 | 5250000
3.4 | Densidad de campo |  |  |  | Und | 30 |  | 70000 | 2100000
3.5 | Pruebas fuentes de material |  |  |  | Und | 2 |  | 150000 | 300000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 8175000
RESUMEN GENERAL
VALOR TOTAL | [8 empty] | 80574600
| IVA (19%) | [7 empty] | 15309174
VALOR TOTAL | [8 empty] | 95883774

## MEM CANT
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
1.01 | M2 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Area | Cantidad
|  |  | RESERVORIO 1 |  |  | 17511.803 |  | 17511.803
|  |  | ESTANQUE 1 IPRS |  |  | 36344.87 |  | 36344.87
|  |  | ESTANQUE 2 - UNIDOS |  |  | 5947.88 |  | 5947.88
|  |  | VIA |  |  | 2120 |  | 2120
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 61924.553 |  | 61924.553
|  |  | TOTAL |  |  | 6.1925 |  | 61924.55
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META | [8 empty] | 61924.55
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | 6.1925
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
1.02 | M2 | DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Area | Cantidad
|  |  | RESERVORIO 1 |  |  | 17511.803 |  | 17511.803
|  |  | ESTANQUE 1 IPRS |  |  | 36344.87 |  | 36344.87
|  |  | ESTANQUE 2 - UNIDOS |  |  | 5947.88 |  | 5947.88
|  |  | VIA |  |  | 2120 |  | 2120
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 61924.553
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 61924.55
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
1.03 | M3 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | ABSCISADO | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Área de Excavación (m2) | Volumen de Excavación (m3) | Vol. Excavación acumul. (m3) | Cantidad
ESTANQUE RESERVORIO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 0.27 | 1.34 | 1.34 |  | 1.34
|  |  | 20 | 108.03 | 541.51 | 542.85 |  | 542.85
|  |  | 30 | 104.31 | 1061.69 | 1604.54 |  | 1604.54
|  |  | 40 | 129.84 | 1170.72 | 2775.26 |  | 2775.26
|  |  | 50 | 158.33 | 1440.84 | 4216.11 |  | 4216.11
|  |  | 60 | 178.77 | 1685.52 | 5901.62 |  | 5901.62
|  |  | 70 | 185.81 | 1822.9 | 7724.52 |  | 7724.52
|  |  | 80 | 174.15 | 1799.8 | 9524.32 |  | 9524.32
|  |  | 90 | 161.59 | 1678.72 | 11203.03 |  | 11203.03
|  |  | 100 | 159.55 | 1605.72 | 12808.75 |  | 12808.75
|  |  | 110 | 162.48 | 1610.16 | 14418.91 |  | 14418.91
|  |  | 120 | 151.8 | 1571.38 | 15990.29 |  | 15990.29
|  |  | 130 | 127.85 | 1398.23 | 17388.52 |  | 17388.52
|  |  | 140 | 102.53 | 1151.89 | 18540.41 |  | 18540.41
|  |  | 150 | 82.64 | 925.84 | 19466.25 |  | 19466.25
|  |  | 160 | 65.83 | 742.36 | 20208.6 |  | 20208.6
|  |  | 170 | 60.11 | 629.73 | 20838.34 |  | 20838.34
|  |  | 180 | 56.14 | 581.26 | 21419.6 |  | 21419.6
|  |  | 190 | 52.5 | 543.18 | 21962.78 |  | 21962.78
|  |  | 200 | 49.4 | 509.52 | 22472.3 |  | 22472.3
|  |  | 210 | 46.78 | 480.92 | 22953.22 |  | 22953.22
|  |  | 220 | 43.44 | 451.09 | 23404.31 |  | 23404.31
|  |  | 230 | 38.54 | 409.89 | 23814.2 |  | 23814.2
|  |  | 240 | 33.27 | 359.04 | 24173.24 |  | 24173.24
|  |  | 250 | 23.15 | 282.08 | 24455.32 |  | 24455.32
|  |  | 260 | 19.63 | 213.89 | 24669.21 |  | 24669.21
|  |  | 270 | 19.54 | 195.85 | 24865.06 |  | 24865.06
|  |  | 280 | 19.53 | 195.36 | 25060.42 |  | 25060.42
|  |  | 290 | 22.28 | 209.07 | 25269.49 |  | 25269.49
|  |  | 300 | 0 | 111.4 | 25380.89 |  | 25380.89
|  |  | 310 | 0 | 0 | 25380.89 |  | 25380.89
|  |  | 315 | 0 | 0 | 25380.89 |  | 25380.89
ESTANQUE DE LEVANTE 1 - IPRS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 20 | 0.96 | 4.79 | 4.79 |  | 4.79
|  |  | 30 | 24.3 | 126.3 | 131.09 |  | 131.09
|  |  | 40 | 24.07 | 241.85 | 372.94 |  | 372.94
|  |  | 50 | 15.76 | 199.15 | 572.09 |  | 572.09
|  |  | 60 | 18.49 | 171.28 | 743.36 |  | 743.36
|  |  | 70 | 15.78 | 171.35 | 914.72 |  | 914.72
|  |  | 80 | 13.81 | 147.95 | 1062.66 |  | 1062.66
|  |  | 90 | 30.37 | 220.92 | 1283.59 |  | 1283.59
|  |  | 100 | 40.77 | 355.73 | 1639.32 |  | 1639.32
|  |  | 110 | 32.34 | 365.58 | 2004.89 |  | 2004.89
|  |  | 120 | 50.02 | 411.8 | 2416.69 |  | 2416.69
|  |  | 130 | 76.5 | 632.61 | 3049.3 |  | 3049.3
|  |  | 140 | 96.99 | 867.48 | 3916.78 |  | 3916.78
|  |  | 150 | 90.33 | 936.62 | 4853.4 |  | 4853.4
|  |  | 160 | 70.15 | 802.43 | 5655.83 |  | 5655.83
|  |  | 170 | 52.4 | 612.74 | 6268.57 |  | 6268.57
|  |  | 180 | 48.45 | 504.23 | 6772.8 |  | 6772.8
|  |  | 190 | 50.53 | 494.9 | 7267.7 |  | 7267.7
|  |  | 200 | 52.62 | 515.74 | 7783.44 |  | 7783.44
|  |  | 210 | 54.7 | 536.57 | 8320.02 |  | 8320.02
|  |  | 220 | 56.78 | 557.41 | 8877.42 |  | 8877.42
|  |  | 230 | 60.08 | 584.33 | 9461.75 |  | 9461.75
|  |  | 240 | 84.01 | 720.46 | 10182.21 |  | 10182.21
|  |  | 250 | 116.08 | 1000.43 | 11182.64 |  | 11182.64
|  |  | 260 | 145.81 | 1309.45 | 12492.09 |  | 12492.09
|  |  | 270 | 150.17 | 1479.89 | 13971.98 |  | 13971.98
|  |  | 280 | 190.42 | 1702.94 | 15674.93 |  | 15674.93
|  |  | 290 | 263.66 | 2270.38 | 17945.31 |  | 17945.31
|  |  | 300 | 241.05 | 2523.52 | 20468.83 |  | 20468.83
|  |  | 310 | 229.04 | 2350.42 | 22819.26 |  | 22819.26
|  |  | 320 | 231.26 | 2301.45 | 25120.71 |  | 25120.71
|  |  | 330 | 240.66 | 2359.58 | 27480.29 |  | 27480.29
|  |  | 340 | 254.74 | 2477.01 | 29957.3 |  | 29957.3
|  |  | 350 | 270.39 | 2625.65 | 32582.95 |  | 32582.95
|  |  | 360 | 289.08 | 2797.33 | 35380.28 |  | 35380.28
|  |  | 370 | 304.63 | 2968.52 | 38348.8 |  | 38348.8
|  |  | 380 | 308.77 | 3067.01 | 41415.81 |  | 41415.81
|  |  | 390 | 312.96 | 3108.69 | 44524.49 |  | 44524.49
|  |  | 400 | 264.41 | 2886.85 | 47411.35 |  | 47411.35
|  |  | 410 | 56.32 | 1603.62 | 49014.97 |  | 49014.97
|  |  | 420 | 0 | 281.58 | 49296.55 |  | 49296.55
|  |  | km0+430,00 | 0 | 0 | 49296.55 |  | 49296.55
ESTANQUE DE LEVANTE 2 - ESTANQUES UNIDOS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 33.3 | 166.49 | 166.49 |  | 166.49
|  |  | 20 | 23.79 | 285.42 | 451.91 |  | 451.91
|  |  | 30 | 20.17 | 219.78 | 671.69 |  | 671.69
|  |  | 40 | 18.38 | 192.77 | 864.46 |  | 864.46
|  |  | 50 | 16.54 | 174.61 | 1039.07 |  | 1039.07
|  |  | 60 | 18.99 | 177.65 | 1216.72 |  | 1216.72
|  |  | 70 | 30.73 | 248.59 | 1465.31 |  | 1465.31
|  |  | 80 | 58.57 | 446.47 | 1911.78 |  | 1911.78
|  |  | 90 | 86.68 | 726.26 | 2638.04 |  | 2638.04
|  |  | 100 | 4.98 | 458.32 | 3096.36 |  | 3096.36
|  |  | 110 | 5.88 | 54.28 | 3150.64 |  | 3150.64
|  |  | 120 | 13.05 | 94.63 | 3245.27 |  | 3245.27
|  |  | 130 | 7.09 | 100.67 | 3345.94 |  | 3345.94
|  |  | 140 | 7.2 | 71.44 | 3417.38 |  | 3417.38
|  |  | 150 | 4.12 | 56.61 | 3473.99 |  | 3473.99
|  |  | 160 | 3.29 | 37.07 | 3511.06 |  | 3511.06
|  |  | 170 | 3.22 | 32.58 | 3543.64 |  | 3543.64
|  |  | K0+180,00 | 0.58 | 19.01 | 3562.65 |  | 3562.65
|  |  | VIA |  |  |  |  | 676.76
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 78916.85
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 78916.85
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
1.04 | M3 - KM | TRANSPORTE DE MATERIAL COMÚN DE EXCAVACIONES |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Volumen de Excavacion | Distancia de acarreo interna | m3/km
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 | 25380.89 | 0.5 | 12690.445 |  | 12690.445
|  |  | ESTANQUE DE LEVANTE 1 | 49296.55 | 0.5 | 24648.275 |  | 24648.275
|  |  | ESTANQUE DE LEVANTE 2 | 3562.65 | 0.5 | 1781.325 |  | 1781.325
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 39120.045
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 39120.05
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
1.05 | M3 | LLENOS Y CONFORMACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Área de Conformación (m2) | Volumen de Conformación (m3) | Vol. Conformación acumul. (m3) | Cantidad
ESTANQUE RESERVORIO 1
|  |  | 0 | 144.36 | 721.81 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 20.3 | 823.34 | 721.81 |  | 721.81
|  |  | 20 | 23.51 | 219.06 | 1545.15 |  | 1545.15
|  |  | 30 | 28.11 | 258.07 | 1764.2 |  | 1764.2
|  |  | 40 | 33.47 | 307.89 | 2022.28 |  | 2022.28
|  |  | 50 | 28.03 | 307.48 | 2330.17 |  | 2330.17
|  |  | 60 | 17.14 | 225.82 | 2637.65 |  | 2637.65
|  |  | 70 | 14.28 | 157.08 | 2863.47 |  | 2863.47
|  |  | 80 | 16.02 | 151.49 | 3020.56 |  | 3020.56
|  |  | 90 | 17.73 | 168.74 | 3172.05 |  | 3172.05
|  |  | 100 | 18.58 | 181.53 | 3340.79 |  | 3340.79
|  |  | 110 | 28.15 | 233.63 | 3522.33 |  | 3522.33
|  |  | 120 | 24.84 | 264.97 | 3755.95 |  | 3755.95
|  |  | 130 | 23.37 | 241.07 | 4020.92 |  | 4020.92
|  |  | 140 | 25.11 | 242.39 | 4261.99 |  | 4261.99
|  |  | 150 | 25.9 | 255.02 | 4504.38 |  | 4504.38
|  |  | 160 | 22.6 | 242.48 | 4759.39 |  | 4759.39
|  |  | 170 | 23.53 | 230.64 | 5001.87 |  | 5001.87
|  |  | 180 | 24.48 | 240.03 | 5232.51 |  | 5232.51
|  |  | 190 | 24.77 | 246.24 | 5472.54 |  | 5472.54
|  |  | 200 | 24.92 | 248.46 | 5718.77 |  | 5718.77
|  |  | 210 | 25.64 | 252.79 | 5967.24 |  | 5967.24
|  |  | 220 | 26.74 | 261.87 | 6220.03 |  | 6220.03
|  |  | 230 | 29.67 | 282.02 | 6481.9 |  | 6481.9
|  |  | 240 | 34.5 | 320.84 | 6763.92 |  | 6763.92
|  |  | 250 | 35.29 | 348.98 | 7084.76 |  | 7084.76
|  |  | 260 | 35.27 | 352.81 | 7433.74 |  | 7433.74
|  |  | 270 | 34.97 | 351.18 | 7786.56 |  | 7786.56
|  |  | 280 | 32.07 | 335.2 | 8137.74 |  | 8137.74
|  |  | 290 | 76.2 | 541.38 | 8472.94 |  | 8472.94
|  |  | 300 | 0 | 381.02 | 9014.32 |  | 9014.32
|  |  | 310 | 0 | 0 | 9395.34 |  | 9395.34
|  |  | 315 | 0 | 0 | 9395.34 |  | 9395.34
ESTANQUE DE LEVANTE 1 - IPRS
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 30.19 | 150.97 | 150.97 |  | 150.97
|  |  | 20 | 112.51 | 713.54 | 864.51 |  | 864.51
|  |  | 30 | 38.58 | 755.45 | 1619.95 |  | 1619.95
|  |  | 40 | 46.18 | 423.79 | 2043.75 |  | 2043.75
|  |  | 50 | 53.43 | 498.08 | 2541.82 |  | 2541.82
|  |  | 60 | 65.81 | 596.24 | 3138.06 |  | 3138.06
|  |  | 70 | 65.94 | 658.77 | 3796.83 |  | 3796.83
|  |  | 80 | 66.67 | 663.07 | 4459.9 |  | 4459.9
|  |  | 90 | 63.52 | 650.96 | 5110.86 |  | 5110.86
|  |  | 100 | 62.32 | 629.19 | 5740.05 |  | 5740.05
|  |  | 110 | 45.5 | 539.08 | 6279.13 |  | 6279.13
|  |  | 120 | 32.59 | 390.46 | 6669.59 |  | 6669.59
|  |  | 130 | 22.53 | 275.65 | 6945.24 |  | 6945.24
|  |  | 140 | 17.66 | 200.97 | 7146.21 |  | 7146.21
|  |  | 150 | 21.81 | 197.34 | 7343.55 |  | 7343.55
|  |  | 160 | 31.82 | 268.12 | 7611.67 |  | 7611.67
|  |  | 170 | 37.35 | 345.85 | 7957.52 |  | 7957.52
|  |  | 180 | 39.42 | 383.85 | 8341.37 |  | 8341.37
|  |  | 190 | 39.42 | 394.16 | 8735.53 |  | 8735.53
|  |  | 200 | 39.42 | 394.16 | 9129.69 |  | 9129.69
|  |  | 210 | 39.39 | 394.03 | 9523.72 |  | 9523.72
|  |  | 220 | 39.18 | 392.85 | 9916.57 |  | 9916.57
|  |  | 230 | 41.32 | 402.52 | 10319.09 |  | 10319.09
|  |  | 240 | 35.23 | 382.74 | 10701.83 |  | 10701.83
|  |  | 250 | 35 | 351.13 | 11052.96 |  | 11052.96
|  |  | 260 | 35.32 | 351.58 | 11404.54 |  | 11404.54
|  |  | 270 | 35.19 | 352.52 | 11757.06 |  | 11757.06
|  |  | 280 | 24.76 | 299.76 | 12056.82 |  | 12056.82
|  |  | 290 | 26.54 | 256.55 | 12313.37 |  | 12313.37
|  |  | 300 | 23.67 | 251.09 | 12564.45 |  | 12564.45
|  |  | 310 | 14.68 | 191.75 | 12756.21 |  | 12756.21
|  |  | 320 | 9.78 | 122.27 | 12878.48 |  | 12878.48
|  |  | 330 | 9.31 | 95.41 | 12973.9 |  | 12973.9
|  |  | 340 | 9.33 | 93.21 | 13067.1 |  | 13067.1
|  |  | 350 | 11.98 | 106.6 | 13173.7 |  | 13173.7
|  |  | 360 | 14.73 | 133.55 | 13307.25 |  | 13307.25
|  |  | 370 | 16.93 | 158.29 | 13465.55 |  | 13465.55
|  |  | 380 | 18.48 | 177.05 | 13642.6 |  | 13642.6
|  |  | 390 | 27.12 | 227.98 | 13870.58 |  | 13870.58
|  |  | 400 | 121.88 | 744.97 | 14615.55 |  | 14615.55
|  |  | 410 | 190.23 | 1560.52 | 16176.07 |  | 16176.07
|  |  | 420 | 86.07 | 1381.5 | 17557.57 |  | 17557.57
|  |  | km0+430,00 | 0 | 430.35 | 17987.93 |  | 17987.93
ESTANQUE DE LEVANTE 2 - ESTANQUES UNIDOS
|  |  | 0 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 10 | 33.29 | 170.26 | 170.26 |  | 170.26
|  |  | 20 | 29.42 | 313.41 | 483.67 |  | 483.67
|  |  | 30 | 27.84 | 286.35 | 770.02 |  | 770.02
|  |  | 40 | 35.16 | 315.04 | 1085.06 |  | 1085.06
|  |  | 50 | 39.28 | 372.15 | 1457.21 |  | 1457.21
|  |  | 60 | 45.71 | 424.9 | 1882.11 |  | 1882.11
|  |  | 70 | 35.87 | 407.83 | 2289.94 |  | 2289.94
|  |  | 80 | 5.09 | 204.81 | 2494.75 |  | 2494.75
|  |  | 90 | 6.19 | 56.55 | 2551.3 |  | 2551.3
|  |  | 100 | 24.6 | 154.01 | 2705.31 |  | 2705.31
|  |  | 110 | 21.74 | 231.69 | 2937 |  | 2937
|  |  | 120 | 14.17 | 179.63 | 3116.63 |  | 3116.63
|  |  | 130 | 18.17 | 161.67 | 3278.3 |  | 3278.3
|  |  | 140 | 16.53 | 173.42 | 3451.72 |  | 3451.72
|  |  | 150 | 28.72 | 226.12 | 3677.84 |  | 3677.84
|  |  | 160 | 30.64 | 296.71 | 3974.55 |  | 3974.55
|  |  | 170 | 27.29 | 289.56 | 4264.11 |  | 4264.11
|  |  | 180 | 21.57 | 244.25 | 4508.36 |  | 4508.36
|  |  | 185.03 | 0 | 30.89 | 4539.25 |  | 4539.25
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 31922.52
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 31922.52
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
1.06 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PARA ESTANQUES |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 90.2 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 631.9051
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 289.85 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 2030.5732
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 25.68 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 179.9038
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 44.09 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 308.8769
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 96 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 672.5376
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 67.61 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 473.6486
|  |  | ESTANQUE RESERVORIO 1 - TALUDES | 104.55 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 732.4355
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 5029.8807
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 379.59 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 2659.2557
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 42.08 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 294.7956
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 33.04 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 231.465
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 98.52 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 690.1917
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 73.11 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 512.1794
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 153.08 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 1072.4172
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 47.11 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 330.0338
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 48.37 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 338.8609
|  |  | ESTANQUE 1 (IPRS)- TALUDES | 233.28 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 1634.2664
|  |  | Subtotal |  |  |  | 31460.246 | 7763.4658
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 90.2 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 631.9051
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 289.85 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 2030.5732
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 25.68 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 179.9038
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 44.09 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 308.8769
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 96 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 672.5376
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 67.61 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 473.6486
|  |  | ESTANQUE 2 (PRECRIA)- TALUDES | 104.55 | 3.6056 | 0.8 | 0.9 | 732.4355
|  |  | Subtotal |  |  |  |  | 5029.8807
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 35646.4544
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 35646.45
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECUBRIMIENTO DE ESTANQUES
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE DESAGUE
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
2.01 | M3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | SOPORT CAJA DE INSPECCION | 2.35 | 1.7 | 0.05 | 3 | 0.59925
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0.59925
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0.6
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE DESAGUE
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
2.02 | UN | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA DE 1.90 X 2.35 METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | CAJA DE INSPECCION |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 3
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE DESAGUE
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
2.03 | UN | COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS VASTAGO EN TUBERIA GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1" |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | COMPUERTA |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 4
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE DESAGUE
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
2.04 | KG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI |  | FUENTE DE ORO |  |  | Junio 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Varilla | Longitud | Peso | Cantidad
|  |  | Base Bombas | 0.375 | 0.9 | 0.56 | 24 | 12.096
Caja de Inspeccion
|  |  | Losa de Fondo | 0.5 | 2.7 | 0.994 | 40 | 107.352
|  |  |  | 0.5 | 4 | 0.994 | 26 | 103.376
Muro Largo
|  |  |  | 0.5 | 4 | 0.994 | 44 | 174.944
Muro Corto
|  |  |  | 0.5 | 2.7 | 0.994 | 44 | 118.0872
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 515.8552
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 515.86
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE DESAGUE
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
2.05 | ML | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR DE 10" PVC , INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | TUBERIA 10" |  |  | 18.12 | 3 | 54.36
[6 empty] | 64.34 |  | 64.34
[6 empty] | 125.08 |  | 125.08
[6 empty] | 245.2 |  | 245.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 488.98
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 488.98
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.01 | M3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE BLOWER |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | SOLADO DE SOPORTE | 2 | 2 | 0.05 | 1 | 0.2
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0.2
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0.2
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.02 | UN | CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA, 2.0X2.0 M ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO,. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA D-84 |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | PLACA DE CONCRETO |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.03 | UN | PEDESTAL DE FUNDACIÓN DE 50X50X50 CM EN CONCRETO CICLÓPEO 50% PIEDRA Y CONCRETO DE 21MPA AL 50% , INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | PEDESTAL |  |  |  | 247 | 247
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 247
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 247
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.04 | M2 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M., MALLA ELECTROSOLDADA D-84. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | ANCHO | Longitud | Cantidad
|  |  | PLACA DE FONDO SISTEMA DE HECES |  | 25 | 10.02 |  | 250.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 250.5
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 250.5
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.05 | UN | CONSTRUCCION DE PAREDES EN MADERA PLASTICA, PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | PARALES |  |  |  | 247 | 247
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 247
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 247
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.06 | ML | PASARELA DE TRABAJO EN MADERA PLASTICA ANCHO 1.5 M, PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M CON APOYOS DIAGONALES EN LISTONES PLASTICOS DE 9X9CMX3M Y TABLA PLASTICA DE 10X2CMX2M. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | PASARELA |  |  | 50 | 2 | 100
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 100
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 100
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.07 | UN | CELDA DIVISORIA EN TUBERÍA GALVANIZADA 2 PULGADAS CALIBRE 14, FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE ÁGULO DE 1 1/2 EN 3/16, ANCLADA AL MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | CELDAS DIVISORIA |  |  |  | 16 | 16
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 16
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 16
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA RACEWAY (IPRS)
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
3.08 | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PÁRA SISTEMA IPRS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | ANCHO | Longitud | Cantidad
|  |  | PASARELA |  | 1.5 | 15 | 8 | 180
|  |  | CANAL |  | 25 | 10 | 8 | 2000
|  |  | ZONA QZ |  | 5.5 | 40 | 1 | 40
|  |  | UNIDAD DE SECADO |  | 10 | 15 | 1 | 15
[5 empty] | 7.5 | 12.5 | 2 | 12.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2247.5
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 2247.5
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE PESCA
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
4.01 | UN | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.0X1.0M X40 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACERO EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ZAPATAS |  |  |  | 18 | 18
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 18
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 18
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE PESCA
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
4.02 | UN | COLUMNA EN CONCRETO DE 30X30CM Y 3.0M , INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | COLUMNAS |  |  |  | 18 | 18
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 18
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 18
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA DE AIREACION, SISTEMA ANTIPAJARO Y BODEGA
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
5.01 | UN | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 40 FT PARA BODEGA, INCLUYE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA (12,2X2,44M,e=0,15M) PARA SOPORTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO FINAL |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | CONTENEDOR |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.01 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30KVA, SEGÚN NORMA VIGENTE DEL OPERADOR DE RED EN POSTE EXISTENTE. INCLUYE HERRAJES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, CONECTORES TRANSVERSALES, TORNILLOS, PUESTA A TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE POSTE Y TRANSFORMADOR |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ESTRUCTURA PRIMARIA |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.02 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN SUSPENSIÓN RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE SUSPENSION |  |  |  | 5 | 5
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 5
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.03 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN ÁNGULO RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE ÁNGULO |  |  |  | 11 | 11
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 11
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.04 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN REFERENCIA RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE REFERENCIA |  |  |  | 5 | 5
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 5
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.05 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA TERMINAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE TERMINAL |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 4
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.06 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 12M 750KGF PARA RED PRIMARIA |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE 12M DENTRO DE FINCA |  |  |  | 6 | 6
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 6
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.07 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 9M 510KGF PARA RED SECUNDARIA |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE SECUNDARIO 9M |  |  |  | 7 | 7
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 7
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.08 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIDA DE POSTE PARA RED SECUNDARIA |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | POSTE SECUNDARIO 9M - VESTIDA |  |  |  | 7 | 7
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 7
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.09 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIENTO CONVENCIONAL PARA POSTE SECUNDARIO |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | VIENTO ÁNGULO SECUNDARIO |  |  |  | 5 | 5
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 5
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.1 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLES 4X1/0 AWG |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | RECTIFICACIÓN TRIFÁSICA |  |  |  | 1630 | 1630
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1630
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1630
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.11 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN EN CABLE CUADRUPLEX 3X1/0 + 2 AWG |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | CUADRUPLEX PARA ML-02 |  |  |  | 250 | 250
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 250
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 250
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.12 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN EN CABLE TRIPLEX 2X4 + 4 AWG |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | TRIPLEX PARA ALUMBRADO |  |  |  | 250 | 250
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 250
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 250
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.13 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x2 + 4+ 6 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA ACOMETIDAS DE GABINETE PRINCIPAL |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ACOMETIDA PARA ML-01 |  |  |  | 31 | 31
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 31
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 31
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.14 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x2 + 4 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA GABINETE PROCESOS ML-02 |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ACOMETIDA EN COBRE PARA ML-02 |  |  |  | 20 | 20
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 20
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 20
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.15 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x8 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA ALUMBRADO PÚBLICO |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ALIMENTADOR EN COBRE PARA ALUMBRADO |  |  |  | 16 | 16
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 16
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 16
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.16 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 4x8 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA BLOWERS |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ACOMETIDA PARA BLOWER 20HP |  |  |  | 10 | 10
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 10
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.17 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 4x10 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA BOMBA DE EXTRACCIÓN Y TRANSFORMADOR BAJA-BAJA |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | ACOMETIDA PARA BOMBA DE EXTRACCIÓN Y MOTO REDUCTOR |  |  |  | 48 | 48
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 48
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 48
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.18 | M | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE CONTROL DE POTENCIA 4x14 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | SEÑAL DE CONTROL DE BOMBAS PARA ML-02 Y ML-03 |  |  |  | 270 | 270
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 270
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 270
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.19 | UN | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE MEDIDA SEMIDIRECTACTA. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA INTEMPERIE, CONTADOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA 3F-4H, TC'S, PROTECCIÓN, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. INCLUYE TUBERÍA HASTA CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA Y ACOMETIDA |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | GABINETE DE MEDIDA |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.2 | UN | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PROTECCIÓN Y CONTROL ML-02. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAR EQUIPOS, INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA SEGÚN DIAGRAMA, ANALIZADOR DE REDES, DPS TIPO 2, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD 20HP, 1 VARIADOR 5HP, 1 VARIADOR 1HP, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | GABINETE ML-02 |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.21 | UN | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PROTECCIÓN Y CONTROL ML-03. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAR EQUIPOS, INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA SEGÚN DIAGRAMA, ANALIZADOR DE REDES, DPS TIPO 2, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD 4HP, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | GABINETE ML-03 |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.22 | UN | CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60CM X 80CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | REGISTRO EN TRANSFORMADOR |  |  |  | 2 | 2
|  |  | REGISTRO EN GABINETE ML-02 |  |  |  | 1 | 1
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 3
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.23 | UN | CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 40CM X 40CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | CAJA DE REGISTRO PARA SISTEMA SOLAR |  |  |  | 1 | 1
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
6.24 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SEGÚN NORMA DEL OPERADOR DE RED. INCLUYE VARILLA COPPERWELD DE 2,4 M DE LONGITUD Y 5/8” DE DIÁMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO, SOLDADURA EXOTÉRMICA |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | PUESTA A TIERRA EN POSTES PRIMARIOS |  |  |  | 16 | 16
|  |  | PUESTA A TIERRA EN POSTES SECUNDARIOS |  |  |  | 14 | 14
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 30
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 30
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
SISTEMA ELÉCTRICO
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
9.3 | UN | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL CABINADA DE 30KVA, TRIFÁSICA CON VOLTAJES DE OPERACIÓN 440-254V, TRANSFERENCIA MANUAL Y AUTOMÁTICA INCORPORADA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO ADOSADO A CHASIS. INCLUYE TUBERÍA PARA GASES DE ESCAPE |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | PLANTA DE EMERGENCIA EN CONTENEDOR |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1
Item No. | Unidad | Descripción |  | Municipio |  |  | Fecha
9.31 | UN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO DE 17.6KW CONFORMADO POR 32 MÓDULOS SOLARES DE 550WP, INVERSOR 15-20KW, PROTECCIONES, CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN HASTA GABINETE PRINCIPAL ML-01 |  | FUENTE DE ORO |  |  | AGOSTO 2023
Area para Dibujo |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | Total
|  |  |  | Base | Altura | Longitud | Cantidad
|  |  | SISTEMA SOLAR 17.6KW ALEDAÑO A CONTENEDOR |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1

## APUS
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.01 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO |  |  |  |  | M2 |  | 61924.55
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 17987 | 600 |  | 29.9783
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 89.0106 | 5% |  | 4.4505
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 34.4289
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ESTACAS |  |  |  | UND | 0.01 | 3000 |  | 30
PINTURA |  |  |  | GLN | 0.0009 | 82500 |  | 74.25
TACHUELAS |  |  |  | CAJA | 0.0005 | 9000 |  | 4.5
HILO |  |  |  | ML | 0.5 | 87 |  | 43.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 152.25
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 9 |  |  | 267031.6889 | 1 | 267031.6889 | 3000 |  | 89.0106
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 89.0106
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 276
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 51.8035
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 2.87
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 17.0765
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 71.75
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 348
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.02 | DESCAPOTE, NIVELACION Y PERFILACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS |  |  |  |  | M2 |  | 61924.55
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1.5 M3 |  |  |  |  | 173093 | 0.002 |  | 346.186
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 346.186
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1.5 M3 |  |  | 1 | 77 | 77 | 0.2 |  | 15.4
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15.4
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 1 |  |  | 67560.2889 | 1 | 67560.2889 | 900 |  | 75.067
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 75.067
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 437
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 45.2792
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 4.37
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 15.6009
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 65.2501
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 502
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.03 | EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS |  |  |  |  | M3 |  | 78916.85
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1.5 M3 |  |  |  |  | 173093 | 0.015 |  | 2596.395
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2596.395
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1.5 M3 |  |  | 1 | 77 | 77 | 0.5 |  | 38.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 38.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 1 |  |  | 67560.2889 | 1 | 67560.2889 | 300 |  | 225.201
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 225.201
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 2860
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 296.335
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 28.6
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 102.102
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 427.037
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 3287
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL COMÚN DE EXCAVACIONES |  |  |  |  | M3 - KM |  | 39120.05
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
VOLQUETA DE 6.0 M3 |  |  |  |  | 96890 | 110 |  | 880.8182
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 880.8182
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 881
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 91.2836
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 8.81
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 31.4517
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 131.5453
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 1013
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.05 | LLENOS Y CONFORMACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO |  |  |  |  | M3 |  | 31922.52
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
VIBROCOMPACTADOR 10 Ton |  |  |  |  | 119001 | 30 |  | 3966.7
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 2252.0096 | 5% |  | 112.6005
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4079.3005
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
VIBROCOMPACTADOR 10 Ton |  |  | 1 | 77 | 77 | 0.5 |  | 38.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 38.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 1 |  |  | 67560.2889 | 1 | 67560.2889 | 30 |  | 2252.0096
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2252.0096
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 6370
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 660.0188
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 63.7
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 227.409
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 951.1278
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 7321
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PARA ESTANQUES |  |  |  |  | M2 |  | 35646.45
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 275.776 | 5% |  | 13.7888
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 13.7888
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Geomembrana de polietileno hdpe de alta densidad |  |  |  | M2 | 1.02 | 10880 |  | 11097.6
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11097.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 4 |  |  | 220620.7778 | 1 | 220620.7778 | 800 |  | 275.776
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 275.776
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 11387
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 1179.8483
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 113.87
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 406.5159
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1700.2342
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 13087
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE CAJA DE INSPECCION |  |  |  |  | M3 |  | 0.6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 71148.2711 | 5% |  | 3557.4136
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3557.4136
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Concreto 14 MPA producido en obra. |  |  |  | M3 | 1.01 | 381181 |  | 384992.81
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 384992.81
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 6 |  |  | 355741.3556 | 1 | 355741.3556 | 5 |  | 71148.2711
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 71148.2711
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 459698
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 47630.974
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 4596.98
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 16411.2186
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 68639.1726
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 528337
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.02 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA DE 1.90 X 2.35 METROS CON UN ESPESOR DE 0.20- 0.30 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM |  |  |  |  | UN |  | 3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 846603.2889 | 5% |  | 42330.1644
Vibrador de Concreto |  |  |  |  | 7500 | 15 |  | 112500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 154830.1644
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO |  |  |  | M3 | 1.1162 | 490992 |  | 548069.82
CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE MUROS LARGOS |  |  |  | M3 | 1.2925 | 490992 |  | 634607.16
CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE MUROS CORTOS |  |  |  | M3 | 1.045 | 490992 |  | 513086.64
FORMALETA |  |  |  | M2 | 4 | 112000 |  | 448000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2143763.62
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 7 |  |  | 423301.6444 | 1 | 423301.6444 | 0.5 |  | 846603.2889
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 846603.2889
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 3145197
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 325885.2479
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 31451.97
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 112283.5328
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 469620.7507
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 3614818
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.03 | COMPUERTA EN LAMINA GALVANIZADA 1/4" DE 1X1M MAS VASTAGO EN TUBERIA GALVANIZADA Y MARCO EN ANGULO DE 2" X 2" x 3/16" Y VOLANTE METALICO DE 1" |  |  |  |  | UN |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 169320.6578 | 5% |  | 8466.0329
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8466.0329
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ANGULO 2"x2"x3/16" |  |  |  | M | 7.33 | 22616.6667 |  | 165780.1667
TUBO ACERO 2" X 1.50 MM |  |  |  | M | 1.5 | 17727.8333 |  | 26591.75
LAMINA DE 1/4" LISA 1.20X2.44 |  |  |  | UN | 0.35155 | 72465 |  | 25475.2158
SOLDADURA 6011 |  |  |  | KG | 1.1 | 22300 |  | 24530
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  |  | Galon | 0.15 | 81900 |  | 12285
PINTURA ESMALTE |  |  |  | Galon | 0.12 | 95900 |  | 11508
DISOLVENTE |  |  |  | Galon | 0.05 | 38900 |  | 1945
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 268115.1325
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 7 |  |  | 423301.6444 |  | 423301.6444 | 2.5 |  | 169320.6578
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 169320.6578
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 445902
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 46201.5205
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 4459.02
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 15918.7014
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 66579.2419
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 512481
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI |  |  |  |  | KG |  | 515.86
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 612.242 | 5% |  | 30.6121
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 30.6121
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ACERO PDR 60 |  |  |  | KG | 1.05 | 6361.48 |  | 6679.554
ALAMBRE QUEMADO |  |  |  | KG | 0.04 | 8533 |  | 341.32
SEGUETA |  |  |  | UND | 0.01 | 7900 |  | 79
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7099.874
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 250 |  | 612.242
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 612.242
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 7743
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 802.2803
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 77.43
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 276.4251
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1156.1354
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 8899
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA NOVAFORT O SIMILAR DE 10" PVC , INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO |  |  |  |  | ML |  | 488.98
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 19132.5611 | 5% |  | 956.6281
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 956.6281
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Limpiador removedor 28Gmes (1/128) |  |  |  | un | 0.08 | 4072.6667 |  | 325.8133
Soldadura liquida (1/128) galones |  |  |  | un | 0.08 | 7435.3333 | 7435.3333 | 594.8267
Tubo pvc sanitario 10" Novafort |  |  |  | ml | 1.05 | 60993.8333 | 43452.6228 | 64043.525
Material Seleccionado |  |  |  | m3 | 0.5 | 35000 |  | 17500
Arena |  |  |  | m3 | 0.09 | 45000 |  | 4050
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 86514.165
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Tubo presion rde 21 pvc 200 PSI - 6" |  |  | 1.05 | 20 | 21 | 250 |  | 5250
Material Seleccionado |  |  | 0.5 | 20 | 10 | 881 |  | 8810
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 14060
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 8 |  | 19132.5611
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 19132.5611
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 120663
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 12502.3303
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 1206.63
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 4307.6691
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18016.6294
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 138680
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE 14 MPA PARA SOLADO DE SOPORTE DE BLOWER |  |  |  |  | M3 |  | 0.2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 71148.2711 | 5% |  | 3557.4136
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3557.4136
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Concreto 14 MPA producido en obra. |  |  |  | M3 | 1.01 | 381181 |  | 384992.81
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 384992.81
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 6 |  |  | 355741.3556 | 1 | 355741.3556 | 5 |  | 71148.2711
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 71148.2711
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 459698
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 47630.974
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 4596.98
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 16411.2186
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 68639.1726
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 528337
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.02 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA, 2.0X2.0 M ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO,. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA D-84 |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 105825.4111 | 5% |  | 5291.2706
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5291.2706
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA |  |  |  | M3 | 0.13 | 450792 |  | 58602.96
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 |  |  |  | UN | 0.092199 | 151150 |  | 13935.8156
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 72538.7756
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 4000 PSI |  |  | 1.05 | 20 | 21 | 881 |  | 18501
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18501
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 7 |  |  | 423301.6444 | 1 | 423301.6444 | 4 |  | 105825.4111
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 105825.4111
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 202156
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 20946.115
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 2021.56
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 7216.9692
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 30184.6442
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 232341
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.03 | PEDESTAL DE FUNDACIÓN DE 50X50X50 CM EN CONCRETO CICLÓPEO 50% PIEDRA Y CONCRETO DE 21MPA AL 50% , INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | UN |  | 247
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 105825.4111 | 5% |  | 5291.2706
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5291.2706
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO CICLOPEO |  |  |  | M3 | 0.125 | 397328 |  | 49666
ACERO DE 6000 PSI |  |  |  | KG | 9.94 | 6361.48 |  | 63233.1112
FORMALETA |  |  |  | M2 | 0.25 | 112000 |  | 28000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 140899.1112
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO CICLOPEO |  |  | 0.125 | 20 | 2.5 | 881 |  | 2202.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2202.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 7 |  |  | 423301.6444 | 1 | 423301.6444 | 4 |  | 105825.4111
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 105825.4111
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 254218
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 26340.4473
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 2542.18
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 9075.5826
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 37958.2099
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 292176
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.04 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 21 MPA, ESPESOR DE 0.10 M., PENDIENTADO Y LLANEADO, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENTRESUELO EN PIEDRA E=0,15 M., MALLA ELECTROSOLDADA D-84. |  |  |  |  | M2 |  | 250.5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 35275.137 | 5% |  | 1763.7569
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1763.7569
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA |  |  |  | M3 | 0.1 | 450792 |  | 45079.2
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 |  |  |  | UN | 0.092199 | 151150 |  | 13935.8156
MATERIAL SELECCIONADO |  |  |  | M3 | 0.15 | 35000 |  | 5250
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 64265.0156
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 4000 PSI |  |  | 0.1 | 20 | 2 | 881 |  | 1762
MATERIAL SELECCIONADO |  |  | 0.15 | 20 | 3 | 881 |  | 2643
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4405
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 7 |  |  | 423301.6444 | 1 | 423301.6444 | 12 |  | 35275.137
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 35275.137
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 105709
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 10952.8922
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 1057.09
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 3773.8113
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15783.7935
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 121493
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.05 | CONSTRUCCION DE PAREDES EN MADERA PLASTICA, PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M. |  |  |  |  | UN |  | 247
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 15306.0489 | 5% |  | 765.3024
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 765.3024
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
LISTO DE MADERA DE 9CMX9CMX3M |  |  |  | UN | 1.05 | 72000 |  | 75600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 75600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
LISTO DE MADERA DE 9CMX9CMX3M |  |  | 1.05 | 180 | 189 | 15 |  | 2835
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2835
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 10 |  | 15306.0489
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15306.0489
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 94506
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 9792.1088
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 945.06
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 3373.8642
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 14111.033
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 108617
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.06 | PASARELA DE TRABAJO EN MADERA PLASTICA ANCHO 1.5 M, PARALES VERTICALES EN LISTONES 9X9CMX3M CADA 2.50 M CON APOYOS DIAGONALES EN LISTONES PLASTICOS DE 9X9CMX3M Y TABLA PLASTICA DE 10X2CMX2M. |  |  |  |  | ML |  | 100
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 76530.2444 | 5% |  | 3826.5122
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3826.5122
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
LISTO DE MADERA DE 9CMX9CMX3M |  |  |  | UN | 5 | 72000 |  | 360000
TABLA PLASTICA 10X2CMX2M |  |  |  | UN | 8 | 26000 |  | 208000
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1/2" |  |  |  | UN | 24 | 250 |  | 6000
ANGULOde 60x40x5mm |  |  |  | M | 1.5 | 11400 |  | 17100
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 591100
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
LISTO DE MADERA DE 9CMX9CMX3M |  |  | 5 | 180 | 900 | 15 |  | 13500
TABLA PLASTICA 10X2CMX2M |  |  | 8 | 180 | 900 | 16 |  | 14400
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1/2" |  |  | 24 | 180 | 900 | 17 |  | 15300
ANGULOde 60x40x5mm |  |  | 1.5 | 180 | 900 | 18 |  | 16200
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 59400
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 2 |  | 76530.2444
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 76530.2444
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 730857
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 75726.7397
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 7308.57
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 26091.5949
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 109126.9046
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 839984
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.07 | CELDA DIVISORIA EN TUBERÍA GALVANIZADA 2 PULGADAS CALIBRE 14, FORRADA EN MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 CON GUIAS DE ÁGULO DE 1 1/2 EN 3/16, ANCLADA AL MURO CON ESPARRAGOS, EPOXICO, SOLDADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |  |  | UN |  | 16
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 510201.6296 | 5% |  | 25510.0815
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 25510.0815
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x3/16" |  |  |  | M | 22.2 | 11400 |  | 253080
TUBO GALVANIZADO 2" X 1.50 MM |  |  |  | M | 14.8 | 17727.8333 |  | 262371.9333
MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 |  |  |  | UN | 0.6 | 591500 |  | 354900
SOLDADURA 6011 |  |  |  | KG | 2 | 22300 |  | 44600
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  |  | Galon | 0.2 | 81900 |  | 16380
PINTURA ESMALTE |  |  |  | Galon | 0.15 | 95900 |  | 14385
DISOLVENTE |  |  |  | Galon | 0.1 | 38900 |  | 3890
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 949606.9333
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x3/16" |  |  | 22.2 | 20 | 444 | 50 |  | 22200
TUBO GALVANIZADO 2" X 1.50 MM |  |  | 14.8 | 20 | 296 | 50 |  | 14800
MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 |  |  | 0.6 | 20 | 12 | 50 |  | 600
SOLDADURA 6011 |  |  | 2 | 20 | 40 | 50 |  | 2000
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | 0.2 | 20 | 4 | 50 |  | 200
PINTURA ESMALTE |  |  | 0.15 | 20 | 3 | 50 |  | 150
DISOLVENTE |  |  | 0.1 | 20 | 2 | 50 |  | 100
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 40050
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 0.3 |  | 510201.6296
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 510201.6296
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1525369
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 158049.0045
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 15253.69
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 54455.6733
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 227758.3677
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 1753127
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
3.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD PÁRA SISTEMA IPRS |  |  |  |  | M2 |  | 2247.5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 306.121 | 5% |  | 15.306
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 15.306
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Geomembrana de polietileno hdpe de alta densidad |  |  |  | M2 | 1.02 | 10880 |  | 11097.6
Lamina en acero Inoxidable 1.22mx2.44 m |  |  |  | UN | 0.016797 | 228680 |  | 3841.0374
Tornillo autoperforante 2"x18" |  |  |  | UN | 5 | 500 |  | 2500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17438.6374
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 500 |  | 306.121
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 306.121
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 17760
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 1840.1779
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 177.6
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 634.032
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2651.8099
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 20412
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.01 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1.0X1.0M X40 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACERO EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION |  |  |  |  | UN |  | 18
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 76530.2444 | 5% |  | 3826.5122
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3826.5122
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI |  |  |  | M3 | 0.4 | 450792 |  | 180316.8
ACERO DE 60000 PSI |  |  |  | KG | 9.94 | 6361.48 |  | 63233.1112
FORMALETA |  |  |  | M2 | 0.25 | 112000 |  | 28000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 271549.9112
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI |  |  | 0.4 | 20 | 8 | 881 |  | 7048
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7048
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 2 |  | 76530.2444
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 76530.2444
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 358955
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 37192.6271
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 3589.55
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 12814.6935
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 53596.8706
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 412552
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
4.02 | COLUMNA EN CONCRETO DE 30X30CM Y 3.0M , INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION. |  |  |  |  | UN |  | 18
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 153060.4889 | 5% |  | 7653.0244
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7653.0244
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI |  |  |  | M3 | 0.2835 | 450792 |  | 127799.532
ACERO DE 60000 PSI |  |  |  | KG | 41.64 | 6361.48 |  | 264892.0272
FORMALETA |  |  |  | M2 | 0.45 | 112000 |  | 50400
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 443091.5592
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI |  |  | 0.2835 | 20 | 5.67 | 881 |  | 4995.27
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4995.27
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 1 |  | 153060.4889
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 153060.4889
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 608800
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 63079.9721
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 6088
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 21734.16
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 90902.1321
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 699702
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDOR DE 40 FT PARA BODEGA, INCLUYE PLACA EN CONCRETO DE 21 MPA (12,2X2,44M,e=0,15M) PARA SOPORTE, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO FINAL |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramientas menores (5% M.O.) |  |  |  |  | 510201.6296 | 5% |  | 25510.0815
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 25510.0815
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONTENEDOR METALICO DE 40 PIES |  |  |  | UN | 1 | 14500000 |  | 14500000
CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA |  |  |  | M3 | 4.9219 | 450792 |  | 2218741.875
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 |  |  |  | UN | 2.2163 | 151150 |  | 334995.5674
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 17053737.4424
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
CONTENEDOR METALICO DE 40 PIES |  |  | 1 | 180 | 180 | 25000 |  | 4500000
CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA |  |  | 4.9219 | 20 | 98.4375 | 4500 |  | 54265.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4554265.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | CANT | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 3 |  |  | 153060.4889 | 1 | 153060.4889 | 0.3 |  | 510201.6296
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 510201.6296
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 22143715
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 10.36% | 2294390.4792
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 221437.15
UTILIDAD |  |  |  |  | 3.57% | 790530.6248
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3306358.254
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 25450073
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30KVA, SEGÚN NORMA VIGENTE DEL OPERADOR DE RED EN POSTE EXISTENTE. INCLUYE HERRAJES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, CONECTORES TRANSVERSALES, TORNILLOS, PUESTA A TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE POSTE Y TRANSFORMADOR |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 1 |  | 280000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 39894.28
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 319894.28
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Estribo |  |  |  | und | 4 | 39700 |  | 158800
Eslabón 5/8" |  |  |  | und | 4 | 14500 |  | 58000
Conector de comprensión de cobre en C |  |  |  | und | 2 | 12700 |  | 25400
Zunchos metálicos |  |  |  | und | 2 | 2650 |  | 5300
Cruceta angular metálica 2.4m |  |  |  | und | 2 | 167350 |  | 334700
Conector transversal universal |  |  |  | und | 1 | 14100 |  | 14100
Percha acanalada 1 puesto 3 1/2" |  |  |  | und | 1 | 13200 |  | 13200
DPS |  |  |  | und | 3 | 160000 |  | 480000
Caja primaria 13.2kV |  |  |  | und | 3 | 179600 |  | 538800
Soporte para cortocircuito/pararrayo en L |  |  |  | und | 3 | 41000 |  | 123000
Tornillo carruaje |  |  |  | und | 1 | 5900 |  | 5900
Aislador suspensión 13.2kV |  |  |  | und | 6 | 56100 |  | 336600
Grapa terminal tipo recta |  |  |  | und | 4 | 29650 |  | 118600
Tornillo 5/8" x 1 1/2" |  |  |  | und | 12 | 4510 |  | 54120
Perno 16x254mm |  |  |  | und | 6 | 18000 |  | 108000
Transformador 3F 30kva 13.2kV/208-120V |  |  |  | und | 1 | 11650000 |  | 11650000
Poste fibra 12m 750kgf |  |  |  | und | 1 | 2850000 |  | 2850000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 16874520
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 600 | 1200 |  | 720000
CAMION GRUA |  |  | 0.25 |  |  | 1800000 |  | 450000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1170000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 0.5 |  | 797885.6
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 797885.6
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 19162300
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 4598952
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 766492
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5365444
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 24527744
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN SUSPENSIÓN RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  |  |  |  | UN |  | 11
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 1 |  | 280000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 19947.14
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 299947.14
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cruceta angular metálica 2.4m |  |  |  | und | 1 | 167350 |  | 167350
Diagonal V |  |  |  | und | 1 | 63000 |  | 63000
Espigo aislador |  |  |  | und | 2 | 19000 |  | 38000
Aislador suspensión 13.2kV - pin |  |  |  | und | 3 | 56100 |  | 168300
Espigo para cruceta |  |  |  | und | 1 | 19000 |  | 19000
Grapa terminal tipo recta |  |  |  | und | 1 | 83000 |  | 83000
Ojal de suspensión |  |  |  | und | 1 | 14500 |  | 14500
Eslabón 5/8" |  |  |  | und | 1 | 12700 |  | 12700
Bayoneta sencilla |  |  |  | und | 1 | 78900 |  | 78900
Conector de comprensión de cobre en C |  |  |  | und | 1 | 12700 |  | 12700
Perno 16x254mm |  |  |  | und | 4 | 18000 |  | 72000
Tornillo 5/8" x 1 1/2" |  |  |  | und | 2 | 4510 |  | 9020
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 738470
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 50 | 1200 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 1 |  | 398942.8
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 398942.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1497360
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 359366.4
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 59894.4
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 419260.8
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 1916621
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN ÁNGULO RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  |  |  |  | UN |  | 5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 1 |  | 280000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 19947.14
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 299947.14
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cruceta angular metálica 2.4m |  |  |  | und | 2 | 167350 |  | 334700
Diagonal V |  |  |  | und | 2 | 63000 |  | 126000
Espigo aislador |  |  |  | und | 4 | 19000 |  | 76000
Aislador suspensión 13.2kV - pin |  |  |  | und | 4 | 56100 |  | 224400
Espigo para cruceta |  |  |  | und | 1 | 19000 |  | 19000
Grapa suspensión |  |  |  | und | 1 | 53000 |  | 53000
Ojal de suspensión |  |  |  | und | 1 | 14500 |  | 14500
Eslabón 5/8" |  |  |  | und | 1 | 12700 |  | 12700
Bayoneta sencilla |  |  |  | und | 1 | 78900 |  | 78900
Conector de comprensión de cobre en C |  |  |  | und | 1 | 12700 |  | 12700
Perno 16x254mm |  |  |  | und | 6 | 18000 |  | 108000
Perno 16x305mm |  |  |  | und | 1 | 18000 |  | 18000
Tornillo 5/8" x 1 1/2" |  |  |  | und | 4 | 4510 |  | 18040
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1095940
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 50 | 1200 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 1 |  | 398942.8
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 398942.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 1854830
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 445159.2
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 74193.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 519352.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 2374182
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA EN REFERENCIA RURAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  |  |  |  | UN |  | 4
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 1 |  | 280000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 19947.14
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 299947.14
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cruceta angular metálica 2.4m |  |  |  | und | 2 | 167350 |  | 334700
Diagonal V |  |  |  | und | 2 | 63000 |  | 126000
Aislador suspensión 13.2kV - pin |  |  |  | und | 13 | 56100 |  | 729300
Espigo para cruceta |  |  |  | und | 1 | 19000 |  | 19000
Grapa terminal tipo recta |  |  |  | und | 8 | 83000 |  | 664000
Tuerca de ojo |  |  |  | und | 2 | 14500 |  | 29000
Eslabón 5/8" |  |  |  | und | 8 | 12700 |  | 101600
Bayoneta sencilla |  |  |  | und | 1 | 78900 |  | 78900
Conector de comprensión de cobre en C |  |  |  | und | 8 | 12700 |  | 101600
Perno 16x254mm |  |  |  | und | 7 | 18000 |  | 126000
Tornillo 5/8" x 1 1/2" |  |  |  | und | 4 | 4510 |  | 18040
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2328140
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 50 | 1200 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 1 |  | 398942.8
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 398942.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 3087030
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 740887.2
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 123481.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 864368.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 3951398
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA ACOMETIDA PRIMARIA PARA 13.2KV PARA VESTIDA DE POSTE EXISTENTE CON NORMA TERMINAL. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 1 |  | 280000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 19947.14
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 299947.14
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cruceta angular metálica 2.4m |  |  |  | und | 2 | 167350 |  | 334700
Diagonal V |  |  |  | und | 2 | 63000 |  | 126000
Aislador suspensión 13.2kV - pin |  |  |  | und | 6 | 56100 |  | 336600
Espigo para cruceta |  |  |  | und | 1 | 19000 |  | 19000
Grapa terminal tipo recta |  |  |  | und | 8 | 83000 |  | 664000
Tuerca de ojo |  |  |  | und | 1 | 14500 |  | 14500
Eslabón 5/8" |  |  |  | und | 4 | 12700 |  | 50800
Bayoneta sencilla |  |  |  | und | 1 | 78900 |  | 78900
Conector de comprensión de cobre en C |  |  |  | und | 5 | 12700 |  | 63500
Perno 16x254mm |  |  |  | und | 6 | 18000 |  | 108000
Perno 16x305mm |  |  |  | und | 1 | 18000 |  | 18000
Tornillo 5/8" x 1 1/2" |  |  |  | und | 4 | 4510 |  | 18040
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1832040
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 50 | 1200 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 1 |  | 398942.8
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 398942.8
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 2590930
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 621823.2
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 103637.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 725460.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 3316390
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 12M 750KGF PARA RED PRIMARIA |  |  |  |  | UN |  | 6
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 1 |  | 280000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 9973.57
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 289973.57
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Poste fibra 12m 750kgf |  |  |  | und | 1 | 2850000 |  | 2850000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2850000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 50 | 1200 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 2 |  | 199471.4
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 199471.4
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 3399445
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 815866.8
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 135977.8
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 951844.6
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 4351290
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 9M 510KGF PARA RED SECUNDARIA |  |  |  |  | UN |  | 7
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 0.8 |  | 224000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 6649.0467
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 230649.0467
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Poste fibra 9m 510kgf |  |  |  | und | 1 | 1780000 |  | 1780000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1780000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 50 | 1200 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 3 |  | 132980.9333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 132980.9333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 2203630
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 528871.2
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 88145.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 617016.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 2820646
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VESTIDA DE POSTE PARA RED SECUNDARIA |  |  |  |  | UN |  | 7
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 0.25 |  | 70000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3989.428
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 73989.428
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Vestida poste sec, aisladores + pernos gral |  |  |  | gl | 1 | 190000 |  | 190000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 190000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 20 | 1200 |  | 24000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 24000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 5 |  | 79788.56
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 79788.56
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 367778
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 88266.72
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 14711.12
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 102977.84
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 470756
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIENTO CONVENCIONAL PARA POSTE SECUNDARIO |  |  |  |  | UN |  | 5
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CAMIÓN GRÚA + BRAZO |  |  |  |  | 280000 | 0.05 |  | 14000
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 2493.3925
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 16493.3925
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Herrajes para viento secundario, con retenida, guardacabo, arandela, varilla de anclaje, cable super GX 1/4" |  |  |  | gl | 1 | 145000 |  | 145000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 145000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 5 | 1200 |  | 6000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 8 |  | 49867.85
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 49867.85
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 217361
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 52166.64
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 8694.44
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 60861.08
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 278222
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN MEDIA TENSIÓN EN CABLES 4X1/0 AWG |  |  |  |  | M |  | 1630
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 132.9809
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 132.9809
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CABLE ACSR 2 AWG |  |  |  | m | 4.04 | 4000 |  | 16160
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 16160
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 0.5 | 1200 |  | 600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 150 |  | 2659.6187
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2659.6187
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 19553
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 4692.72
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 782.12
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5474.84
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 25028
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN EN CABLE CUADRUPLEX 3X1/0 + 2 AWG |  |  |  |  | M |  | 250
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 221.6349
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 221.6349
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CUADRUPLEX 3X1/0 + 2 AWG |  |  |  | m | 1.02 | 31000 |  | 31620
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31620
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 0.7 | 1200 |  | 840
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 840
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 90 |  | 4432.6978
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4432.6978
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 37114
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 8907.36
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 1484.56
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10391.92
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 47506
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN EN CABLE TRIPLEX 2X4 + 4 AWG |  |  |  |  | M |  | 250
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 199.4714
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 199.4714
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
TRIPLEX 2X4 + 4 AWG |  |  |  | m | 1.02 | 9860 |  | 10057.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 10057.2
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 0.7 | 1200 |  | 840
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 840
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 100 |  | 3989.428
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3989.428
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 15086
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 3620.64
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 603.44
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4224.08
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 19310
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x2 + 4+ 6 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA ACOMETIDAS DE GABINETE PRINCIPAL |  |  |  |  | M |  | 31
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 997.357
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 997.357
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado LSHF 2 AWG 600V |  |  |  | m | 3.03 | 28600 |  | 86658
Cable de cobre aislado LSHF 4 AWG 600V |  |  |  | m | 1.01 | 16300 |  | 16463
Cable de cobre aislado LSHF 6 AWG 600V |  |  |  | m | 1.01 | 11200 |  | 11312
Cinta aislane super scotch 33 |  |  |  | und | 0.025 | 29320 |  | 733
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 115166
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 4 | 1200 |  | 4800
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4800
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 20 |  | 19947.14
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 19947.14
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 140910
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 33818.4
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 5636.4
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 39454.8
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 180365
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x2 + 4 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA GABINETE PROCESOS ML-02 |  |  |  |  | M |  | 20
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 831.1308
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 831.1308
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado LSHF 2 AWG 600V |  |  |  | m | 3.03 | 28600 |  | 86658
Cable de cobre aislado LSHF 4 AWG 600V |  |  |  | m | 1.01 | 16300 |  | 16463
Cinta aislane super scotch 33 |  |  |  | und | 0.025 | 29320 |  | 733
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 103854
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 3 | 1200 |  | 3600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 3600
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 24 |  | 16622.6167
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 16622.6167
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 124908
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 29977.92
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 4996.32
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 34974.24
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 159882
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 3x8 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | M |  | 16
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 443.2698
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 443.2698
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado LSHF 8 AWG 600V |  |  |  | m | 3.03 | 7100 |  | 21513
Cinta aislane super scotch 33 |  |  |  | und | 0.025 | 29320 |  | 733
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 22246
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 2 | 1200 |  | 2400
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2400
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 45 |  | 8865.3956
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8865.3956
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 33955
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 8149.2
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 1358.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9507.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 43462
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 4x8 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA BLOWERS |  |  |  |  | M |  | 10
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 664.9047
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 664.9047
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado LSHF 8 AWG 600V |  |  |  | m | 4.04 | 7100 |  | 28684
Cinta aislane super scotch 33 |  |  |  | und | 0.025 | 29320 |  | 733
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 29417
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 2 | 1200 |  | 2400
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2400
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 30 |  | 13298.0933
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 13298.0933
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 45780
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 10987.2
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 1831.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 12818.4
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 58598
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE MONOPOLAR DE POTENCIA 4x10 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA BOMBA DE EXTRACCIÓN Y TRANSFORMADOR BAJA-BAJA |  |  |  |  | M |  | 48
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 284.9591
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 284.9591
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre aislado LSHF 10 AWG 600V |  |  |  | m | 4.04 | 4500 |  | 18180
Cinta aislane super scotch 33 |  |  |  | und | 0.025 | 29320 |  | 733
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 18913
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 1 | 1200 |  | 1200
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1200
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 70 |  | 5699.1829
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5699.1829
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 26097
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 6263.28
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 1043.88
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7307.16
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 33404
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE CONTROL DE POTENCIA 4x14 CU, AWG AISLADO, 600V, 90°C, PARA CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  |  | M |  | 270
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 90.6688
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 90.6688
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable multiplex 4x14 AWG 600V aislado |  |  |  | m | 1.02 | 8100 |  | 8262
Cinta aislane super scotch 33 |  |  |  | und | 0.0025 | 29320 |  | 73.3
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 8335.3
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 0.3 | 1200 |  | 360
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 360
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 220 |  | 1813.3764
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1813.3764
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 10599
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 2543.76
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 423.96
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2967.72
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 13567
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.19 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE MEDIDA SEMIDIRECTACTA. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA INTEMPERIE, CONTADOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA 3F-4H, TC'S, PROTECCIÓN, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. INCLUYE TUBERÍA HASTA CAJA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA Y ACOMETIDA |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 56991.8286
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 56991.8286
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Gabinete metálico para medida de energía en poste |  |  |  | und | 1 | 2900000 |  | 2900000
Medidor de energía semidirecta 3F-4H, incluye TC´s |  |  |  | und | 1 | 1200000 |  | 1200000
Breaker industrial 3x250A |  |  |  | und | 1 | 380000 |  | 380000
Tubería IMC 3" con accesorios |  |  |  | m | 6 | 165000 |  | 990000
Tubería IMC 1/2" con accesorios |  |  |  | m | 1.6 | 39750 |  | 63600
Cinta metálica para soportería |  |  |  | m | 4 | 3500 |  | 14000
Hebilla o fleje en acero inoxidable |  |  |  | und | 4 | 1350 |  | 5400
Zunchadora para fleje en acero inoxidable |  |  |  | und | 0.05 | 198500 |  | 9925
Fabricación de rosca 1/2-1" con tarraja manual alq. |  |  |  | und | 1 | 8000 |  | 8000
Cinta aislante scoth 23 |  |  |  | und | 0.2 | 54000 |  | 10800
Cinta aislante scoth 33 |  |  |  | und | 0.15 | 27000 |  | 4050
Epóxico + pistola calafateo |  |  |  | und | 0.1 | 54600 |  | 5460
Pedestal en concreto para protección de gabinete de medida |  |  |  | und | 0.1 | 800000 |  | 80000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5671235
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 600 | 1200 |  | 720000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 720000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 0.35 |  | 1139836.5714
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1139836.5714
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 7588063
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 1821135.12
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 303522.52
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2124657.64
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 9712721
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PROTECCIÓN Y CONTROL ML-02. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAR EQUIPOS, INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA SEGÚN DIAGRAMA, ANALIZADOR DE REDES, DPS TIPO 2, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD 20HP, 1 VARIADOR 5HP, 1 VARIADOR 1HP, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. |  |  |  |  | UN |  | #REF!
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 132980.9333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 132980.9333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Gabinete metálico para PPAL |  |  |  | und | 1 | 5500000 |  | 5500000
Analizador de redes indep |  |  |  | und | 1 | 890000 |  | 890000
Breaker industrial 3x20-3x100A |  |  |  | und | 8 | 198600 |  | 1588800
DPS TIPO 1 |  |  |  | und | 1 | 986000 |  | 986000
Transferencia automática 60A |  |  |  | und | 1 | 1420000 |  | 1420000
Cableado de control |  |  |  | gral | 1 | 250000 |  | 250000
Cinta aislante scoth 23 |  |  |  | und | 1 | 54000 |  | 54000
Cinta aislante scoth 33 |  |  |  | und | 1 | 27000 |  | 27000
Epóxico + pistola calafateo |  |  |  | und | 0.1 | 54600 |  | 5460
Pedestal en concreto para protección de gabinete de medida |  |  |  | und | 0.5 | 700000 |  | 350000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 11071260
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 600 | 1200 |  | 720000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 720000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 0.15 |  | 2659618.6667
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2659618.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 14583860
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 3500126.4
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 583354.4
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 4083480.8
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 18667341
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.21 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PROTECCIÓN Y CONTROL ML-03. INCLUYE GABINETE METÁLICO PARA ALOJAR EQUIPOS, INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA SEGÚN DIAGRAMA, ANALIZADOR DE REDES, DPS TIPO 2, 2 VARIADORES DE VELOCIDAD 4HP, MARCACIÓN Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 132980.9333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 132980.9333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Gabinete metálico para PPAL |  |  |  | und | 1 | 5500000 |  | 5500000
Analizador de redes indep |  |  |  | und | 1 | 890000 |  | 890000
Breaker industrial 3x20-3x100A |  |  |  | und | 5 | 198600 |  | 993000
DPS TIPO 2 |  |  |  | und | 1 | 630000 |  | 630000
Variador de frecuencia 20HP |  |  |  | und | 2 | 5100000 |  | 10200000
Variador de frecuencia 5HP |  |  |  | und | 1 | 2560000 |  | 2560000
Variador de frecuencia 1HP |  |  |  | und | 1 | 1390000 |  | 1390000
Control de alternancia |  |  |  | und | 1 | 750000 |  | 750000
Cableado de control |  |  |  | gral | 1 | 250000 |  | 250000
Cinta aislante scoth 23 |  |  |  | und | 1 | 54000 |  | 54000
Cinta aislante scoth 33 |  |  |  | und | 1 | 27000 |  | 27000
Epóxico + pistola calafateo |  |  |  | und | 0.1 | 54600 |  | 5460
Pedestal en concreto para protección de gabinete de medida |  |  |  | und | 0.5 | 700000 |  | 350000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 23599460
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 600 | 1200 |  | 720000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 720000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 0.15 |  | 2659618.6667
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2659618.6667
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 27112060
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 6506894.4
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 1084482.4
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7591376.8
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 34703437
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | #REF!
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.22 | CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 60CM X 80CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | UN |  | 3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 9066.8818
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 9066.8818
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Excavación manual |  |  |  | m3 | 0.64 | 52000 |  | 33280
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI) |  |  |  | m3 | 0.12 | 589600 |  | 70752
BLOQUE CONCRETO R-10Mpa 2P INTERMEDIO 15 X 20 X 40 puesto en obra |  |  |  | un | 24 | 3500 |  | 84000
Mortero 1:4 en obra |  |  |  | m3 | 0.042071 | 284500 |  | 11969.2924
Triturado 3/4" |  |  |  | m3 | 0.05 | 68000 |  | 3400
Herraje de 60 x 80 antifraude |  |  |  | un | 1 | 295000 |  | 295000
Cortadora de ladrillo eléctrica sin disco (alquiler) |  |  |  | día | 0.08 | 23350 |  | 1868
Disco para cortadora 14" (alquiler) |  |  |  | día | 0.08 | 31220 |  | 2497.6
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 502766.8924
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 20 | 1200 |  | 24000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 24000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 2.2 |  | 181337.6364
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 181337.6364
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 717171
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 172121.04
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 28686.84
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 200807.88
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 917979
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.23 | CONSTRUCCIÓN DE HERRAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN 40CM X 40CM. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 6649.0467
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6649.0467
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Excavación manual |  |  |  | m3 | 0.52 | 52000 |  | 27040
Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI) |  |  |  | m3 | 0.09 | 589600 |  | 53064
BLOQUE CONCRETO R-10Mpa 2P INTERMEDIO 15 X 20 X 40 puesto en obra |  |  |  | un | 14 | 3500 |  | 49000
Mortero 1:4 en obra |  |  |  | m3 | 0.042071 | 284500 |  | 11969.2924
Triturado 3/4" |  |  |  | m3 | 0.05 | 68000 |  | 3400
Herraje de 40 x 40 antifraude |  |  |  | un | 1 | 89000 |  | 89000
Cortadora de ladrillo eléctrica sin disco (alquiler) |  |  |  | día | 0.08 | 23350 |  | 1868
Disco para cortadora 14" (alquiler) |  |  |  | día | 0.08 | 31220 |  | 2497.6
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 237838.8924
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 20 | 1200 |  | 24000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 24000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 3 |  | 132980.9333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 132980.9333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 401469
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 96352.56
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 16058.76
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 112411.32
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 513880
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SEGÚN NORMA DEL OPERADOR DE RED. INCLUYE VARILLA COPPERWELD DE 2,4 M DE LONGITUD Y 5/8” DE DIÁMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO, SOLDADURA EXOTÉRMICA |  |  |  |  | UN |  | 30
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 2493.3925
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2493.3925
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Cable de cobre desnudo 4 AWG |  |  |  | m | 11 | 15600 |  | 171600
Varilla copperweld enchauqetada x2.4m 5/8" |  |  |  | und | 1 | 64200 |  | 64200
Soldadura exotérmica 115g |  |  |  | und | 1 | 25000 |  | 25000
Conector bimetálico |  |  |  | und | 1 | 3500 |  | 3500
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 264300
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 10 | 1200 |  | 12000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 12000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 8 |  | 49867.85
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 49867.85
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 328661
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 78878.64
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 13146.44
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 92025.08
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 420686
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN PARA CONTENEDOR, INCLUYE: 4 LUMINARIAS HERMÉTICAS LED 4 PROYECTORES LED 30W 2 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2 INTERRUPTORES 3 TOMACORRIENTES 15A 120V 1 TOMACORRIENTE GFCI 1 TOMA BIFILAR 250V 1 TABLERO DE PROTECCIONES 12CTOS CON PUERTA + TOTALIZADOR 40A 1 TRANSFORMADOR BAJA BAJA EN GENERAL LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DEL CONTENEDOR |  |  |  |  | GL |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 79788.56
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 79788.56
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Luminaria hermética 32W |  |  |  | und | 4 | 178500 |  | 714000
Proyector LED 30W con fotocelda |  |  |  | und | 4 | 89600 |  | 358400
Luminaria de emergencia tipo mickey |  |  |  | und | 2 | 101230 |  | 202460
Interruptor sencillo sobreponer |  |  |  | und | 2 | 81000 |  | 162000
Tomacorriente doble sobreponer |  |  |  | und | 3 | 83650 |  | 250950
Tomacorriente doble GFCI sobreponer |  |  |  | und | 1 | 102800 |  | 102800
Tomacorriente bifilar 250V sobreponer |  |  |  | und | 1 | 100896 |  | 100896
Tablero 12ctos + totalizador 40A |  |  |  | gral | 1 | 640000 |  | 640000
Transformador baja baja 440/208V con base |  |  |  | und | 1 | 2000000 |  | 2000000
Tubería EMT 3/4" |  |  |  | m | 25 | 22300 |  | 557500
Cable de cobre 12 |  |  |  | m | 80 | 3400 |  | 272000
Cinta aislante scoth 23 |  |  |  | und | 2 | 54000 |  | 108000
Cinta aislante scoth 33 |  |  |  | und | 2 | 27000 |  | 54000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 5523006
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL |  |  |  |  | 400 | 1200 |  | 480000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 480000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8 | 0.25 |  | 1595771.2
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 1595771.2
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 7678566
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 1842855.84
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 307142.64
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 2149998.48
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 9828564
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
6.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO DE 17.6KW CONFORMADO POR 32 MÓDULOS SOLARES DE 550WP, INVERSOR 15-20KW, PROTECCIONES, CABLEADO Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN HASTA GABINETE PRINCIPAL ML-01 |  |  |  |  | UN |  | 1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Sistema solar ongrid 17600W, con inversor de carga para conexión en ML-01. Incluye bases, soportes, conexiones, cableado y elementos de conexión |  |  |  | und | 1 | 103840000 |  | 103840000
Trámites de certificación RETIE |  |  |  | und | 1 | 4600000 |  | 4600000
Tr{amites de legalización del sistema ante el operador de red |  |  |  | und | 1 | 3000000 |  | 3000000
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 111440000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
TRANSPORTE EQUIPO ESPECIAL | [5 empty] | 1200 |  | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 14 |  |  | 398942.8 |  | 398942.8
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 111440000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 24% | 26745600
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  |  |  | 4% | 4457600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 31203200
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 142643200
Note on L87: USER: SE ESTABLECE UNA RELACION ENTRE EL VALOR APROXIMADO DEL TRANSPORTE DE MAQUINARIA ENTRE EL VOLUMEN APROXIMADO DE MOVIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO
Note on L141: USER: SE ESTABLECE UNA RELACION ENTRE EL VALOR APROXIMADO DEL TRANSPORTE DE MAQUINARIA ENTRE EL VOLUMEN APROXIMADO DE MOVIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO
Note on L252: USER: SE ESTABLECE UNA RELACION ENTRE EL VALOR APROXIMADO DEL TRANSPORTE DE MAQUINARIA ENTRE EL VOLUMEN APROXIMADO DE MOVIMIENTO DE MATERIAL NECESARIO

## 220.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
220.1 | Terraplenes |  |  |  |  | m3 | 150000
I. EQUIPO
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS |  |  |  |  | 88000 | 40 | 2200
MOTONIVELADORA |  |  |  |  | 190000 | 40 | 4750
VIBROCOMPACTADOR |  |  |  |  | 110000 | 40 | 2750
9700
II. MATERIALES
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 0
III. TRANSPORTES
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OBRERO (2) |  |  | 67666 | 1.85 | 125182.1 | 320 | 391.1941
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 391.1941
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [6 empty] | 10091.1941
V. COSTOS INDIRECTOS
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 2018.2388
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 504.5597
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 504.5597
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 3027.3582
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [6 empty] | 13119
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## APUS BASICOS
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD |  | CANTIDAD
B1 | Concreto (Fy: 14 Mpa) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3775.861
Mezcladora de concreto |  |  | 1 BULTO |  | 15450 | 4 |  | 3862.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7638.361
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO GRIS |  |  |  | KG | 230 | 640 |  | 147200
ADITIVOS |  |  |  | KG | 3 | 19700 |  | 59100
AGREGADO GRUESO |  |  |  | M3 | 0.84 | 65000 |  | 54600
ARENA |  |  |  | M3 | 0.63 | 45000 |  | 28350
AGUA |  |  |  | L | 135 | 65 |  | 8775
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 298025
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8 |  |  | 490861.9333 |  | 490861.9333 | 6.5 |  | 75517.2205
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 75517.2205
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 381180.5815
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 381181
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
B2 | Concreto (Fy: 21 Mpa) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3506.1567
Mezcladora de concreto |  |  | 1 BULTO |  | 15450 | 4 |  | 3862.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7368.6567
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO GRIS |  |  |  | KG | 350 | 640 |  | 224000
ADITIVOS |  |  |  | KG | 3 | 19700 |  | 59100
AGREGADO GRUESO |  |  |  | M3 | 0.84 | 65000 |  | 54600
ARENA |  |  |  | M3 | 0.56 | 45000 |  | 25200
AGUA |  |  |  | L | 160 | 65 |  | 10400
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 373300
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8 |  |  | 490861.9333 |  | 490861.9333 | 7 |  | 70123.1333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 70123.1333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 450791.79
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 450792
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
B3 | Concreto (Fy: 28 Mpa) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3506.1567
Mezcladora de concreto |  |  | 1 BULTO |  | 15450 | 4 |  | 3862.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7368.6567
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO GRIS |  |  |  | KG | 420 | 640 |  | 268800
ADITIVOS |  |  |  | KG | 3 | 19700 |  | 59100
AGREGADO GRUESO |  |  |  | M3 | 0.67 | 65000 |  | 43550
ARENA |  |  |  | M3 | 0.66 | 45000 |  | 29700
AGUA |  |  |  | L | 190 | 65 |  | 12350
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 413500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8 |  |  | 490861.9333 |  | 490861.9333 | 7 |  | 70123.1333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 70123.1333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 490991.79
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 490992
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
B4 | Concreto (Ciclopeo 60% Concreto 21Mpa - 40% Piedra) |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3506.1567
Mezcladora de concreto |  |  | 1 BULTO |  | 15450 | 4 |  | 3862.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 7368.6567
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO DE 21 MPA |  |  |  | M3 | 0.6 | 450792 |  | 270475.2
PIEDRA RAJON |  |  |  | M3 | 0.4 | 52922.5 |  | 21169
0
0
0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 291644.2
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
PIEDRA RAJON |  |  | 0.4 | 80 | 32 | 881 |  | 28192
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 28192
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8 |  |  | 490861.9333 |  | 490861.9333 | 7 |  | 70123.1333
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 70123.1333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 397327.99
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 397328
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
B5 | Mortero 1:3 |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3067.8871
Mezcladora de concreto |  |  | 1 BULTO |  | 15450 | 4 |  | 3862.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6930.3871
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO GRIS |  |  |  | KG | 454 | 640 |  | 290560
ARENA |  |  |  | M3 | 1.16 | 45000 |  | 52200
AGUA |  |  |  | L | 240 | 65 |  | 15600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 358360
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8 |  |  | 490861.9333 |  | 490861.9333 | 8 |  | 61357.7417
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 61357.7417
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 426648.1288
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 426648
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
| ECOMUN |  |  |  | VERSIÓN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
[5 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
B6 | Mortero 1:4 |  |  |  |  | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5%MO) |  |  |  |  | 5% |  |  | 3067.8871
Mezcladora de concreto |  |  | 1 BULTO |  | 15450 | 4 |  | 3862.5
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 6930.3871
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CEMENTO GRIS |  |  |  | KG | 364 | 640 |  | 232960
ARENA |  |  |  | M3 | 1.16 | 45000 |  | 52200
AGUA |  |  |  | L | 240 | 65 |  | 15600
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 300760
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL |  | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
CUADRILLA 8 |  |  | 490861.9333 |  | 490861.9333 | 8 |  | 61357.7417
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 61357.7417
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [7 empty] | 369048.1288
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [5 empty] | 0
IMPREVISTOS | [5 empty] | 0
UTILIDAD | [5 empty] | 0
SUBTOTAL $ | [7 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [7 empty] | 369048

## 230.1P
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
230.1P | Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) ( incluye transporte) |  |  |  |  | m3 | 86400
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
MOTONIVELADORA |  |  |  |  | 190000 | 50 | 3800
COMPACTADOR VIBRATORIO |  |  |  |  | 110000 | 50 | 2200
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS |  |  |  |  | 88000 | 50 | 1760
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 7760
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
MATERIAL ALUVIAL-CRUDO DE RÍO Y/O MATERIAL DE CANTERA (INCLUYE LICENCIAS, REGALIAS, SERVIDUMBRES, ASPECTOS SOCIALES) |  |  |  | M3 | 1.3 | 18000 | 23400
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 23400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
MATERIAL ALUVIAL-CRUDO DE RÍO Y/O MATERIAL DE CANTERA |  |  | 1.3 | 33 | 42.9 | 904 | 38781.6
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 38781.6
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OBRERO (3) |  |  | 101499 | 1.85 | 187773.15 | 400 | 469.4329
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 469.4329
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [6 empty] | 70411.0329
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 14082.2066
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 3520.5516
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3520.5516
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 21123.3099
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [6 empty] | 91534
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 310.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
310.1 | Conformación de la calzada existente |  |  |  |  | m2 | 350000
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
MOTONIVELADORA |  |  |  |  | 190000 | 600 | 316.6667
COMPACTADOR VIBRATORIO |  |  |  |  | 110000 | 600 | 183.3333
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS |  |  |  |  | 88000 | 600 | 146.6667
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 646.6667
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
AGUA |  |  |  | LT | 0.5 | 73 | 36.5
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 36.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OBREROS (2) |  |  | 67666 | 1.85 | 125182.1 | 4800 | 26.0796
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 26.0796
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [6 empty] | 709.2463
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 141.8493
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 35.4623
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 35.4623
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 212.7739
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [6 empty] | 922
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 311.1
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD
311.1 | Afirmado |  |  |  |  | m3 | 73000
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  | MARCA | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
MOTONIVELADORA |  |  |  |  | 190000 | 50 | 3800
COMPACTADOR VIBRATORIO |  |  |  |  | 110000 | 50 | 2200
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS |  |  |  |  | 88000 | 50 | 1760
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 7760
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
MATERIAL AFIRMADO (ALUVIAL-CRUDO DE RÍO Y/O MATERIAL DE CANTERA ) |  |  |  | M3 | 1.3 | 18000 | 23400
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 23400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO
MATERIAL Afirmado |  |  | 1.3 | 33 | 42.9 | 904 | 38781.6
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 38781.6
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
OBRERO (3) |  |  | 101499 | 1.85 | 187773.15 | 400 | 469.4329
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 469.4329
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [6 empty] | 70411.0329
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  |  |  |  | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20% | 14082.2066
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 5% | 3520.5516
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 3520.5516
SUBTOTAL $ | [6 empty] | 21123.3099
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [6 empty] | 91534
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :
Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## FM
DESGLOSE DEL FACTOR MULTIPLICADOR
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
ANEXO AL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA > A DOS SMMLV |  |  |  | FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA < A DOS SMMLV
1 | SALARIOS |  | 1 | 1 | SALARIOS |  | 1
2 | PRESTACIONES SOCIALES |  | 0.61 | 2 | PRESTACIONES SOCIALES |  | 0.73
2.01 | Cesantia | 8.333% |  | 2.01 | Cesantia | 8.333%
2.02 | Intereses de cesantías | 1% |  | 2.02 | Intereses de cesantías | 1%
2.03 | Prima | 8.333% |  | 2.03 | Prima | 8.333%
2.04 | Vacaciones | 4.17% |  | 2.04 | Vacaciones | 4.17%
2.05 | Seguridad Social (salud) | 8.5% |  | 2.05 | Seguridad Social (salud) | 8.5%
2.06 | Seguridad Social (pensión) | 12% |  | 2.06 | Seguridad Social (pensión) | 12%
2.07 | Aseguradora de Riesgos Laborales | 6.96% |  | 2.07 | Aseguradora de Riesgos Laborales | 6.96%
2.08 | Subsidio Familiar | 4% |  | 2.08 | Subsidio Familiar | 4%
2.09 | Subsidio de Transporte | N/A |  | 2.09 | Subsidio de Transporte | 11.7%
2.10 | Dotación | 3% |  | 2.10 | Dotación | 3%
2.11 | ICBF | 3% |  | 2.11 | ICBF | 3%
2.12 | SENA | 2% |  | 2.12 | SENA | 2%
3 | GASTOS GENERALES |  | 0.15 | 3 | GASTOS GENERALES |  | 0.15
3.01 | Arriendo de oficina, administración y servicios públicos | 7% |  | 3.01 | Arriendo de oficina, administración y servicios públicos | 7%
3.02 | Seguridad industrial de oficina del consultor | 0.014% |  | 3.02 | Seguridad industrial de oficina del consultor | 0.014%
3.03 | Asesoria Contable Tributaria | 5% |  | 3.03 | Asesoria Contable Tributaria | 5%
3.04 | Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo) | 3% |  | 3.04 | Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo) | 3%
4 | GASTOS DE LEGALIZACIÒN |  | 0.08 | 4 | GASTOS DE LEGALIZACIÒN |  | 0.08
4.01 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 4% |  | 4.01 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 4%
4.02 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1% |  | 4.02 | ESTAMPILLA PROCULTURA | 1%
4.03 | ESTAMPILLA PRO-CREM | 1.5% |  | 4.03 | ESTAMPILLA PRO-CREM | 1.5%
4.04 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | 0.5% |  | 4.04 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD | 0.5%
4.06 | POLIZA CUMPLIMIENTO | 0.86% |  | 4.06 | POLIZA CUMPLIMIENTO | 0.86%
4.07 | POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL | 0.12% |  | 4.07 | POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL | 0.12%
6 | HONORARIOS (UTILIDADES) 10% DE (1+2+3+4) |  | 0.18 | 6 | HONORARIOS (UTILIDADES) 10% DE (1+2+3+4) |  | 0.2
| TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  | 2.02 |  | TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  | 2.16

## MATERIALES
DEPARTAMENTO DE META |  |  | DEPARTAMENTO DE META
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META |  |  | MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN |  |  | ECOMUN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
CUADRO DE MATERIALES |  |  | CUADRO DE VARILLA
MATERIALES | UND | PRECIO UNITARIO | No | VARILLA |  |  |  | 1,0 METRO |  |  | 6 METROS
ACCESORIOS DE 1/2" | UN | 700 | [5 empty] | PESO |  | VALOR | PESO |  | VALOR
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 7500 | 2 | = | 0.25 | = | 0.25 | 0.25 | KG/M | 496.6667 | 1.5 | KG/M | 2980
ACERO PDR 60 | KG | 6361.48 | 3 | = | 0.375 | = | 0.375 | 0.5625 | KG/M | 1750 | 3.375 | KG/M | 10500
ACOMETIDA HIDRÁULICA 1/2" | ML | 3833.3333 |  | = | 0.5 | = | 0.5 | 0 | KG/M | #DIV/0! | 0 | KG/M | 17899
ACPM | GL | 8700 |  | = | 0.625 | = | 0.625 | 0 | KG/M | #DIV/0! | 0 | KG/M | 26462
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUADO | KG | 19700 |  | = | 0.75 | = | 0.75 | 0 | KG/M | #DIV/0! | 0 | KG/M | 43008
ADITIVO CURADOR | KG | 6200 |  | = | 0.875 | = | 0.875 | 0 | KG/M | #DIV/0! | 0 | KG/M | 58831
AGREGADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO | M3 | 65000 | 8 | = | 8/8. | = | 1 | 4 | KG/M | 11140.1667 | 24 | KG/M | 66841
AGUA | LTRS | 65
ALAMBRE QUEMADO | KG | 8533 | DISTANCIA CANTERA MATERIAL SELECCIONADO | [7 empty] | 30
ALAMBRE QUEMADO | KG | 6500 | DISTANCIA CANTERA MATERIAL SUBBASE GRANULAR | [7 empty] | 30
ANTISOL | KG | 11000 | DISTANCIA FABRICANTE BORDILLOS | [7 empty] | 22.5
ARENA | M3 | 45000 | DISTANCIA CONCRETERA | [7 empty] | 35
BARRAS DE UNION DE 1/2" | KG | 6361.48 | TARIFA TRANSPORTE MATERIAL PETREO | [7 empty] | #REF! | M3-KM
BARRAS DE UNION DE 1/2" CORRUGADO | KG | 6361.48 | TARIFA TRANSPORTE CONCRETO | [7 empty] | #REF! | M3-KM
BARRAS DE UNION DE 3/8" | KG | 6361.48
BASTON DE 1/2" EN ACERO PARA ENRIELAR | UND | 1284
BLOQUE DE 0.15m x 0.20m x 0.40m | UND | 1650
BORDILLO PREFABRICADO | UND | 35500
CEMENTO GRIS | KG | 640
CLAVOS O PUNTILLAS | LB | 2100
CODO 45° CXC PVC 4" | UND | 16350
CODO 45° CXC PVC 6" | UND | 58945
CODO 45° CXC PVC2" | UND | 4460
CODO 90° CXC PVC 2" | UND | 3680
CODO 90° CXC PVC 4" | UND | 14370
CODO 90° CXC PVC 6" | UND | 121950
CONCRETO 14 MPA PRODUCIDO EN OBRA | M3 | 381181
CONCRETO 3000 PSI | M3 | 450792
CONCRETO 4000 PSI | M3 | 490992
CONCRETO CICLOPEO | M3 | 400158.99
DISCO SEGMENTADO | UND | 150000
ESFERAS REFLECTIVAS | KG | 7500
ESTACA | UND | 3000
FORMALETA MADERA | m2 | 10667
FORMALETA METALICA | M2 | 13500
GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1100 N | M2 | 6500
GRASA 1/4 | UND | 8500
HERRAJE DE MAN HALL | UND | 160000
HERRAJE DE MH | UND | 145000
HILO | ML | 87
IMPERMEABILIZANTE | M2 | 1000
KITS DE SILLAS YEE DE 12" x 6" | UND | 180227
KITS DE SILLAS YEE DE 14" x 6" | UND | 243299
KITS DE SILLAS YEE DE 8" x 6" | UND | 151420
LADRILLO DE 0.10m x 0.20m x 0.40m | UND | 1100
LIMPIADOR (760 GRS) PVC | un | 4072.6667
MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 7500
MAT. PLAYA MIXTO DE LA ZONA (BALASTRO) | M3 | 65000
MATERIAL DE RECEBO. | M3 | 68900
MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 35000
MATERIAL SUBBASE GRANULAR | M3 | 68000
MORTERO 1:3 | M3 | 426648
MORTERO 1:4 | M3 | 369048
PEGANTE EPOXICO SECADO RAPIDO | GALON | 103900
PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO | M3 | 60000
PINTURA | GLN | 82500
PINTURA ACRILICA EN FRIO | GL | 112000
PINTURA TRAFICO | GL | 98820
REJILLA PARA SUMIDERO TIPO SIFON | UND | 285400
RESALTO PLASTICO | M | 185400
SEGUETA | UND | 7900
SELLALON | ML | 659
SELLALON | ML | 659
SEÑALES VERTICALES | UND | 390000
SIFÓN DE 4" | UND | 25970
SOLDADURA PVC | UND | 7435.3333
SONOMERIC | ML | 35000
TABLETA GUIA AMARILLO TEXTURA ACANALADA 0,2MX0,2MX0,06, INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE | M2 | 75000
TACHUELA | CAJA | 9000
TACOS METALICOS Y CERCHAS | M2 | 9800
TORNILLOS DE UNION DE D=12 MM | UND | 811
TUBERÍA DE 1/2" | ML | 4278.3333
TUBERÍA DE 3/4" | ML | 5694.1667
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 10" | ML | 52922.5
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 12" | ML | 78248
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 14" | ML | 112122
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" | ML | 26532
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" | ML | 36234.5
TUBERIA PVC DE AGUAS LLUVIA DE 4" | ML | 24525.3333
TUBO PVC 2" | ML | 13311.6667
TUBO PVC 4" | ML | 27676.6667
TUBO PVC 6" | ML | 58607.5
UNION 10" | UN | 106650
UNION 12" | UN | 182479
UNION 14" | UN | 242222
UNION 6" | UN | 22368
UNION 8" | UN | 37547
UNIÓN SANITARIA 2" | UND | 3050
UNIÓN SANITARIA 4" | UND | 8420
UNIÓN SANITARIA 6" | UND | 36470
YEE SANITARIA PVC 2"" | UND | 13135
YEE SANITARIA PVC 4" | UND | 51230
YEE SANITARIA PVC 6" | UND | 58945
GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE DE ALTA DENSIDAD | M2 | 10880
CINTA PVC SIKA V15 | M | 28893
FORMALETA | M2 | 112000
REJILLA DE 0.90 M X 0.80 M EN ÁNGULO DE 1" X 1" X 1/8" CON BISAGRAS Y 17 BARROTES DE Ø1 1/4" LISA SEPARADOS CADA 2 CM | UN | 488906
TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1/4", MARCO EN AGULO METALICO DE 1"X1"X3/16" | UN | 250000
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 | UN | 151150
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 6" | ML | 172803.3333
TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 4" | ML | 81059.5
CODO 90° PRESION PVC - 6'' | UN | 235000
CODO 90° PRESION PVC - 4'' | UN | 116589
CODO PVC SANITARIO 45°DE 4" | UN | 108215
NIPLE HD DE 6" | UN | 1200000
VALVULA DE COMPUERTA DE 6" | UN | 2246720
ADAPTADOR 6" PVC | UN | 52084
VALVULA DE PIE DE COLADERA 6" PVC | UN | 453552
ANGULO 2"X2"X3/16" |  | 22616.6667
TUBO ACERO 2" X 1.50 MM | M | 17727.8333
LAMINA DE 1/4" LISA 1.20X2.44 | UN | 72465
SOLDADURA 6011 | KG | 22300
PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 81900
PINTURA ESMALTE | GALON | 95900
DISOLVENTE | GALON | 38900
TUBO PVC SANITARIO 10" NOVAFORT | ML | 60993.8333 | 43452.6228
LISTO DE MADERA DE 9CMX9CMX3M | UN | 72000
TABLA PLASTICA 10X2CMX2M | UN | 26000
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1/2" | UN | 250
ANGULODE 60X40X5MM | M | 11400
ANGULO 1 1/2"X1 1/2"X3/16" | M | 11400
MALLA ENCAUCHETADA ONDULADA CALIBRE 10 | UN | 591500
LAMINA EN ACERO INOXIDABLE 1.22MX2.44 M | UN | 228680
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2"X18" | UN | 500
SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE HECES, EN TUBERÍA CUADRADA 50MM X 50MM, SOPORTE EN 80MM X 40MM CAL 16, RIELES EN ÁNGULO DE 1 1/2 POR 3/16, RODACHINA DE 2 1/2 ACERO INOXIDABLE, PLATAFORMA EN ALFAJOR, CUBIERTA ARQUITECTÓNICA, TUBOS METÁLICOS PARA ESTABILIDAD DEL PVC DE SUCCIÓN | UN | 14250000
ELECTROBOMBA DE 5 HP CON SU RESPECTIVO CABLE | UN | 2750000
SISTEMA DE PESCA COMPLETO EN PORTICOS DE TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA DE 3"X2.50 MM, RIOSTRAS EN DIAGONAL EN TUBERIA ESTRUTURAL REDONDA 2"X2.5 MM, VIGA IPE 140 MM PARA RIEL CENTRAL, POLEA, GUAYA, RED DE PESCA Y MOTORES ELÉCTRICOS | UN | 75000000
KIT DIAFRAGMA CHORROS AIREADOR MANGUERA UPVC 1"PARRILLAS Y DISCOS O MANGUERA DEFLECTORES DE AIREACIÓN Y MOVIMIENTOS DE AGUA | UN | 5143986
MALLA ANTIPAJARO PLASTICA, INCLUYE POSTES DE ANCLAJE EN ACERO ESTRUTURAL 2"X2MM | UN | 6983986
CONTENEDOR METALICO DE 40 PIES | UN | 14500000
BLOWER SOPLADOR DE 20HP | UN | 19297000
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 4" | UN | 779089
VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA TIPO SWING 4" | UN | 610232
ABRAZADERA DE ACERO | UN | 31900
TUBO DE ACERO 4" | ML | 280573.44
BOMBA DE 4HP | UN | 3856987
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 4" | UN | 779089
VÁLVULA DE RETENCIÓN BRIDADA TIPO SWING 4" | UN | 610232
VÁLVULA CHEQUE VERTICAL CONTROLAGUA | UN | 75000

## EQUIPO
DEPARTAMENTO DE META
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
CUADRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQUIPO O MAQUINARIA | UND | TARIFA HORA
Andamio 1.5x1.5 seccion comp. | UND | 700
ANDAMIOS | HORA | 620
ASPERSOR MANUAL DE 20 LITROS | HORA | 3397
BULDOZER, POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80 M | HORA | 132894
CAMISA PARA CILINDROS (TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO) | DIA | 7500
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS | HORA | 51113
CIZALLA | HORA | 1450
COMPRESOR CON MARTILLO | HORA | 80000
COMPRESOR PORTÁTIL DE 70 A 120 HP, CON MARTILLO | HORA | 32394.2578
CORTABALDOSA | HORA | 3750
CORTADORA DE CONCRETO | HORA | 26000
EQUIPO COMPACTADOR (RANA) | HORA | 9500
EQUIPO DE OXICORTE Y SOLDADURA, CAPACIDAD DE CORTE 6-14 | HORA | 18000
EQUIPO DE SEÑALIZACION TEMPORAL
EQUIPO DE SOLDADURA | HORA | 7500
EQUIPO DE TOPOGRAFIA | HORA | 17987
ESCALERA | HORA | 1250
FLOTA CANAL Y CEPILLO TEXTURIZADOR | HORA | 6250
FORMALETA METALICA | HORA | 6250
GRUA SENCILLA | HORA | 180000
HIDROLAVADORA | HORA | 15000
MEZCALDORA 1 SACO | UND | 15450
MEZCLADORA DE CONCRETO | HORA | 9500
MOLDE PARA FLECHA, PARE, CEBRAS | UND | 7500
MOTONIVELADORA CAT-120 O EQUIVALENTE | HORA | 184007
PULIDORA GRANDE Y PEQUEÑA | HORA | 3125
REGLA VIBRATORIA | HORA | 10000
RETROCARGADOR | HORA | 120000
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 158 KW, BALDE DE 1.5 M3 | HORA | 173093
RIELES | HORA | 580
Taco metal.largos 2.20-3.30 | UND | 550
TALADRO DE 1/2" | HORA | 3125
TALADRO PERCUTOR | HORA | 18750
Tapa columna (incluye chapetas, tensor y cuñas) 2.40 x 0.20 | UND | 5600
TROZADORA | HORA | 6250
VIBRADOR DE CONCRETO | HORA | 7500
VIBROCOMPACTADOR 10 Ton | HORA | 119001
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA | HORA | 9500
VOLQUETA DE 6.0 M3 | HORA | 96890

## FP
FACTOR PRESTACIONAL
VALOR SALARIO MÍNIMO 2023 | 1160000
VALOR AUX. TRANSPORTE | 140606
TRABAJADOR | SALARIO | JORNAL | PRESTACIONES | REDONDEO | TOTAL | SALARIO CON PRESTACIONES
Director de obra 10 - Ing. Con postgrado | 5000000 | 166666.6667 | 58.29% | 1.5829 | 271956.4241 | 7914666.6667
Residente de obra 5 años experiencia | 3000000 | 100000 | 58.29% | 1.5829 | 163173.8544 | 4748800
Profesional SISO | 2500000 | 83333.3333 | 58.29% | 1.5829 | 135978.212 | 3957333.3333
Profesional ambiental | 3000000 | 100000 | 58.29% | 1.5829 | 163173.8544 | 4748800
Almacenista | 1800000 | 60000 | 68.88% | 1.6888 | 95527.6481 | 3039886
Celador | 1600000 | 53333.3333 | 70.21% | 1.7021 | 84667.8739 | 2723299.3333
Secretaria | 1160000 | 38666.6667 | 68.81% | 1.6881 | 61572.254 | 1958183.0667
inspector de transito | 1160000 | 38666.6667 | 74.72% | 1.7472 | 60796.6951 | 2026808.6667
auxiliar de trafico | 1160000 | 38666.6667 | 74.72% | 1.7472 | 60796.6951 | 2026808.6667
Maestro | 2500000 | 83333.3333 | 58.29% | 1.5829 | 135978.212 | 3957333.3333
Oficial | 1500000 | 50000 | 71% | 1.71 | 79239.6977 | 2565006
Ayudante | 1160000 | 38666.6667 | 74.72% | 1.7472 | 60796.6951 | 2026808.6667
Topografo | 2500000 | 83333.3333 | 58.29% | 1.5829 | 135978.212 | 3957333.3333
Cadenero | 1160000 | 38666.6667 | 74.72% | 1.7472 | 60796.6951 | 2026808.6667
Ingeniero Electricista | 3000000 | 100000 | 58.29% | 1.5829 | 163173.8544 | 4748800
Soldador | 2800000 | 93333.3333 | 58.29% | 1.5829 | 152295.5975 | 4432213.3333
PRESTACIONES |  | Director de obra 10 - Ing. Con postgrado | Residente de obra 5 años experiencia | Profesional SISO | Profesional ambiental | Almacenista | Celador | Secretaria | inspector de transito | auxiliar de trafico | Maestro | Oficial | Ayudante | Topografo | Cadenero | Ingeniero Electricista | Soldador
Salud |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
Pensión |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Riesgos Profesionales |  | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 1.044% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96% | 6.96%
Fondo Solidaridad pensional (>4smmlv) |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Auxilio Transporte (<2smmlv) | 140606 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7.811% | 8.788% | 12.12% | 12.12% | 12.12% | N.A. | 9.374% | 12.12% | N.A. | 12.12% | N.A. | N.A.
Dotación (<2smmlv) y haber trabajado 3 meses de manera ininterrumpida | 200000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2.778% | 3.125% | 4.31% | 4.31% | 4.31% | N.A. | 3.333% | 4.31% | N.A. | 4.31% | N.A. | N.A.
Prima Servicios (1 salario x año) |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
Cesantías |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
Intereses Cesantías (12% del valor cesantías mensual) |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
Vacaciones (laborado >1 mes) |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
Caja de Compensación |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
SENA |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
ICBF |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
TOTAL |  | 58.29% | 58.29% | 58.29% | 58.29% | 68.88% | 70.21% | 68.81% | 74.72% | 74.72% | 58.29% | 71% | 74.72% | 58.29% | 74.72% | 58.29% | 58.29%

## CUADRILLAS
DEPARTAMENTO DE META
MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META
ECOMUN
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA IPRS (8 RACEWAY) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA EN FUENTE DE ORO – META
ANALISIS DE COSTOS DE CUADRILLAS
DESCRIPCION | CUADRILLAS | COSTO
1 AYUDANTE | CUADRILLA 1 | 67560.2889
2 AYUDANTES | CUADRILLA 2 | 135120.5778
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE | CUADRILLA 3 | 153060.4889
1 OFICIAL + 2 AYUDANTES | CUADRILLA 4 | 220620.7778
1 OFICIAL + 3 AYUDANTES | CUADRILLA 5 | 288181.0667
1 OFICIAL + 4 AYUDANTES | CUADRILLA 6 | 355741.3556
1 OFICIAL + 5 AYUDANTES | CUADRILLA 7 | 423301.6444
1 OFICIAL + 6 AYUDANTES | CUADRILLA 8 | 490861.9333
1 TOPOGRAFO + 2 CADENEROS | CUADRILLA 9 | 267031.6889
1 AYUDANTE ENTENDIDO | CUADRILLA 10 | 67560.2889
1ELECTRICISTA+ 1 AYUD. ENTENDIDO | CUADRILLA 11 | 225853.6222
1 SOLDADOR + 1 AYUD ENTENDIDO | CUADRILLA 12 | 215300.7333
MAESTRO | CUADRILLA 13 | 131911.1111
1 ELECTR+1 AYU. ENTEND.+1 AYUD. | CUADRILLA 14 | 293413.9111
DESCRIPCION | SALARIO BASE (DIA) | PRESTACIONES SOCIALES | VALOR JORNAL + PRESTACIONES
AYUDANTE | 38666.6667 | 74.72% | 67560.2889
OFICIAL | 50000 | 71% | 85500.2
TOPOGRAFO | 83333.3333 | 58.29% | 131911.1111
CADENERO | 38666.6667 | 74.72% | 67560.2889
AYUDANTE ENTENDIDO | 38666.6667 | 74.72% | 67560.2889
ELECTRICISTA | 100000 | 58.29% | 158293.3333
SOLDADOR | 93333.3333 | 58.29% | 147740.4444
MAESTRO | 83333.3333 | 58.29% | 131911.1111